Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области "Социально-экономическое развитие Полтавского городского поселения "

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Полтавского городского поселения", утверждена постановлением Администрации Полтавского городского поселения от 30.12.2022 № 157. В состав программы входит 6 подпрограмм:

# 1.«Содействие занятости населения Полтавского городского поселения»;

2.«Управление муниципальными учреждениями и формирование и развитие муниципальной собственности Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области»;

3. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Полтавском городском поселении Полтавского муниципального района Омской области»;

4. «Поддержка личного подсобного хозяйства и развитие малого и среднего предпринимательства в Полтавском городском поселении»;

5. «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Полтавского городского поселения»;

6. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения

в Полтавском городском поселении».

Общий объём финансирования программы составляет 327 356 173,37 руб., в том числе на 2022 год – 29 711 108,56 руб. (в том числе: поступлений целевого характера из областного бюджета 5 188 310,95 руб., налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета – 24 522 797,61 руб.).

Муниципальная программа Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области "Социально-экономическое развитие Полтавского городского поселения " направлена на создание благоприятных условий для развития экономики Полтавского городского поселения. Улучшение хозяйственного климата и обеспечение роста объемов инвестиций, вкладываемых в экономику Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области.

Целями программы являются:

- Снижение уровня общей безработицы;

- Создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий Администрации Полтавского городского поселения;

- Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем, транспортной системой и качественными коммунальными услугами;

- Создание экономических и социальных условий, способствующих эффективности развития крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств, малого и среднего предпринимательства;

- Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах;

- Повышение активности участия населения в осуществлении местного самоуправления и развитии территории муниципального образования.

Задачи программы:

- Увеличение спроса на рабочую силу, сокращение масштабов безработицы среди молодежи городского поселения;

- Финансовое, материально-техническое обеспечение Администрации;

- Совершенствование системы учета объектов собственности городского поселения;

- Улучшение условий водоснабжения населения р.п.Полтавка;

- Создание условий для обеспечения населения комфортными жилищными условиями;

- Содействие в реализации инвестиционных проектов в жилищно-коммунальном комплексе на территории городского поселения;

- Создание условий для комфортного проживания граждан Полтавского городского поселения;

- Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Полтавского городского поселения;

- Увеличение производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах полтавского городского поселения;

- Обеспечение населения круглогодичным движением по качественным автомобильным дорогам, создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

- Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2022 года проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Полтавского городского поселения, их формирования и реализации, принятого постановлением Администрации Полтавского городского поселения от 30.12.2016 № 93.

По подпрограмме 1 "Содействие занятости населения Полтавского городского поселения " расходы составили 794 290,67 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 109% – выполнение подпрограммы эффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1. «Организация общественных работ в Полтавском городском поселении».

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

1.1 Организация общественных работ взрослого населения. Значение целевого индикатора определяется, как снижение уровня общей безработицы в поселении (%), он составил 5 %.Эффективность реализации мероприятия составила 117,0 %.

1.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Целевой индикатор - степень освоения средств направленных на реализацию общественных работ (%), согласно плану 100%. Эффективность реализации мероприятия составила 100 %.

По подпрограмме 2 "Управление муниципальными учреждениями и формирование и развитие муниципальной собственности Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области" расходы составили 17 662 493,88 руб. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 122% – выполнение подпрограммы эффективно.

В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1.«Повышение эффективности деятельности Администрации Полтавского городского поселения». В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

1.1. Повышение эффективности деятельности Администрации Полтавского городского поселения. Значение целевого индикатора определяется, как объем исполнения расходных обязательств (%), который составил 100%. Эффективность реализации мероприятия составила 100 %.

2. «Оформление документации на объекты недвижимости в Полтавском городском поселении». В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

2.1. Вовлечение объектов собственности городского поселения в хозяйственный оборот. Целевой индикатор определен, как объем выполненных работ (%), который составил 100%. Эффективность реализации мероприятия составила 100 %.

2.2. Оформление технической документации на объекты недвижимости. Целевой индикатор определен, как доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых осуществлены работы и оформлена техническая документация от общего числа объектов, содержащихся в реестре собственности городского поселения (%), согласно плана составил 2,5 %. Эффективность реализации мероприятия составила 125 %.

2.3. Оформление кадастровой документации на объекты недвижимости. Целевой индикатор определен, как доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых осуществлены кадастровые работы, оформлена документация от общего числа объектов, содержащихся в реестре собственности городского поселения (%), согласно плана составил 10,5%. Эффективность реализации мероприятия составила 105 %.

2.4. Подготовка проектов внесения изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки Полтавского городского поселения, включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости. Целевой индикатор определен, как объем выполненных работ (%), согласно плана составил 100%. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

2.5. Оформление технических планов в отношении бесхозяйных газопроводов в Полтавском городском поселении. Значение целевого индикатора определяется, как объем выполненных работ (%), согласно плана 100%. Эффективность реализации мероприятия составила 385%.

По подпрограмме 3 "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами Полтавского городского поселения" " расходы составили 5 240 753,17 руб. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100% – выполнение подпрограммы эффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1. «Организация водоснабжения в границах поселения». В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

1.1. Замена изношенной системы водоснабжения. Целевой индикатор определен, как доля жителей поселения, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества (%), согласно плана 100%. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

1.2. Строительство новых участков системы водоснабжения. Значение целевого индикатора определяется, как объем выполненных работ (%), согласно плана 100%. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

2. «Мероприятия по строительству и ремонту жилищного фонда Полтавского городского поселения». В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

2.1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома в Полтавском городском поселении.Целевой индикатор определен, как, количество семей получивших соц. выплату, согласно плана выплату получили 2 семьи. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

3.«Мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры в Полтавском городском поселении». В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

3.1. Ремонт участков теплосети в р.п. Полтавка. Целевой индикатор определен как, объем выполненных работ (%), согласно плана 100%. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

3.2. Приобретение и (или) установка (монтаж) технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения. Целевой индикатор - количество приобретенной трубной продукции технологического назначения, составил 1 штуку. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

3.3. Экспертиза промышленной безопасности зданий, труб, топливно и энергоиспользующего, технологического оборудования и установок котельных городского поселения. Целевой индикатор определен, как объем выполненных работ (%), согласно плана 100%. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

3.4. Организация и проведение режимно-наладочных испытаний топливно и энергоиспользующего оборудования и установок с составлением технических отчетов и режимных карт – котельная лицея, котёл водогрейный КВСА-1,0 расположенная по адресу: Омская область, р.п. Полтавка, ул. Советская, 7. Испытание и измерения трансформаторов, организация и проведение режимно-наладочных испытаний топливно и энергоиспользующего оборудования и установок центральной котельной ООО «Тепловик» по ул. Мира, 31. Проверка и ремонт приборов контроля и учета. Ремонт трансформаторов. Целевой индикатор определен, как объем выполненных работ (%), согласно плана 100%. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

4. «Мероприятия по благоустройству Полтавского городского поселения». В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

4.1. Организация уличного освещения. Целевой индикатор - удельный вес освещенности территории поселения, согласно плана 100%. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

4.2. Мероприятия по благоустройству и содержанию мест захоронений. Целевой индикатор определен, как объем выполненных работ (%), согласно плана 100%. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

4.3. Мероприятия по благоустройству и содержанию территорий городского поселения. Целевой индикатор определен как, удельный вес благоустройства территории поселения от общей площади (%), согласно плана составил 100%. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

4.4. Мероприятия по борьбе с наркосодержащими растениями. Целевой индикатор определен как, объем выполненных работ (%), согласно плана составил 100%. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

5. «Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Полтавского городского поселения».В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

5.1. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Полтавского городского поселения. Целевой индикатор определен как, количество созданных мест (площадок) накопления ТКО (шт.), согласно плана 1 площадка. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

5.2. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в Полтавском городском поселении. Целевой индикатор определен как, уровень обустройства мест сбора ТКО, согласно реестра (%), согласно плана составил 100 %. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

По подпрограмме 5 "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Полтавского городского поселения" расходы составили 4 196 826,92 руб. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100% – выполнение подпрограммы эффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1. «Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в Полтавском городском поселении, совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения». В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

1.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Целевой индикатор – доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог (%), согласно плана 70%. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

1.2. Приобретение и установка дорожных знаков. Целевой индикатор определен как, уровень обеспеченности дорожными знаками территории поселения (%) , который согласно плана составил 100 %. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

1.3. Содержание автомобильных дорог в Полтавском городском поселении. Целевой индикатор - доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог (%), согласно плана 70%. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

1.4. Обустройство тротуаров по ул. Калинина от дома № 4 до дома № 62 и по ул. Гуртьева от д. № 2 до д. № 96 в р.п. Полтавка. Целевой индикатор определен как, объем исполнения расходных обязательств (%), который составил согласно плана 100%. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

По подпрограмме 6 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Полтавском городском поселении" расходы составили 43 066,37 руб. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100% – выполнение подпрограммы эффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1. «Модернизация пешеходных переходов». В рамках данного основного мероприятия осуществлялось следующие мероприятие:

1.1. Приобретение светоотражающей краски для разметки пешеходных переходов. Целевой индикатор определен как, доля пешеходных переходов соответствующих требованиям законодательства (%). Согласно плана, который составил 100 %. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

В целом эффективность реализации программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области "Социально-экономическое развитие Полтавского городского поселения " за 2022 год составила 106,20%. Выполнение программы эффективно, дальнейшая реализация программы целесообразна.

Цели и задачи программы в ходе реализации за отчетный период достигнуты.

Расчет оценки эффективности реализации мероприятий, основных мероприятий, муниципальной программы в целом приведен в Приложении № 4 к постановлению «Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальных программ Полтавского городского поселения за 2022 год».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_