Приложение

к распоряжению администрации

Полтавского городского поселения

от  09 июля 2014 года  № 178

Сроки составления проекта местного бюджета на 2015 -2017годы

(далее – проект местного бюджета)

| № п/п | Содержание мероприятия по составлению проекта местного бюджета | Исполнитель | Срок исполнения | Куда представляется | Итоговые материалы и документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Корректировка реестра расходных обязательств Полтавского городского поселения в части: - нормативных правовых актов, договоров (соглашений), являющихся основанием возникновения расходных обязательств Полтавского городского поселения; - перечня расходных обязательств Полтавского городского поселения | Администрация Полтавского городского поселения | До 15 июля 2014 года |  |  |
|  | - Проверка и утверждение расходных обязательств Полтавского городского поселения, подлежащих исполнению в 2015-2017 годах | Администрация Полтавского городского поселения | До 15 июля 2014 года |  | Реестр расходных обязательств Полтавского городского поселения |
|  | Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Полтавского городского поселения на 2015-2017 годы | Экономист администрации Полтавского городского поселения | До 30 июля 2014 года |  | Проект распоряжения администрации Полтавского городского поселения |
|  | Установление порядка и методики планирования бюджетных ассигнований местного бюджета на 2015-2017 годы | Экономист администрации Полтавского городского поселения | До 30 июля 2014 года |  | Распоряжение главы Полтавского городского поселения |
|  | Разработка методики прогнозирования налоговых, неналоговых доходов местного бюджета на 2015-2017 годы | Экономист администрации Полтавского городского поселения | До 30 июля 2014 года |  | Распоряжение главы Полтавского городского поселения |
|  | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым доходам в местный бюджет на 2015-2017 годы | Экономист администрации Полтавского городского поселения | До 12 августа 2014 года |  | Информация о прогнозных объемах бюджетного планирования |
|  | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым источникам финансирования дефицита местного бюджета на 2015-2017 годы | Экономист администрации Полтавского городского поселения | До 12 августа 2014 года |  | Информация о прогнозных объемах поступлений по администрируемым источникам финансирования дефицита местного бюджета |
|  | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений в местный бюджет средств от использования и продажи имущества, находящегося в собственности Полтавского городского поселения, на 2015-2017 годы, в том числе о предполагаемых размерах части прибыли муниципальных предприятий Полтавского городского поселения, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, перечисляемой в местный бюджет в 2015-2017годы | Специалист по имущественным отношениям администрации Полтавского городского поселения | До 12 августа 2014 года |  | Информация Специалиста по имущественным отношениям администрации |
|  | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений в местный бюджет арендной платы за земельные участки, муниципальная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципального образования, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды, доходов от продажи указанных земельных участков в 2015-2017 годы | Специалист по имущественным отношениям администрации Полтавского городского поселения | До 12 августа 2014 года |  | Информация Специалиста по имущественным отношениям администрации |
|  | Формирование показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) казенными учреждениями Полтавского городского поселения на 2015-2017 годы |  |  |  |  |
|  | Формирование объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на 2015-2017годы на исполнение расходных обязательств Полтавского городского поселения, за исключением бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Полтавского городского поселения и софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности на 2015-2017годы | Субъекты бюджетного планирования | До 12августа 2014 года | Администрация Полтавского городского поселения | Обоснования бюджетных ассигнований местного бюджета на 2015-2017 годы |
|  | Формирование объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на 2015-2017 годы на исполнение расходных обязательств Полтавского городского поселения, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Полтавского городского поселения и софинансированием объектов капитального строительства муниципальной собственности на 2015-2017годы | Субъекты бюджетного планирования | До 12 августа 2014 года | Администрация Полтавского городского поселения | Обоснования бюджетных ассигнований местного бюджета на 2015-2017 годы |
|  | Определение прогнозного объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет и источников финансирования дефицита местного бюджета на 2014 год | Администрация Полтавского городского поселения | До 20августа 2014 года |  |  |
|  | Оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на 2014 год (с пояснительной запиской) | Субъекты бюджетного планирования в пределах компетенции | До 30 августа 2014 года | Администрация Полтавского городского поселения | Информация субъектов бюджетного планирования в пределах компетенции |
|  | Подготовка предварительных итогов социально-экономического развития Полтавского городского поселения за истекший период 2014 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Полтавского городского поселения за 2015 год | Экономист администрации Полтавского городского поселения | До 30 августа 2014 года |  | Предварительные итоги социально-экономического развития Полтавского городского поселения за истекший период 2012 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Полтавского городского поселения за 2013 год |
|  | Разработка проекта прогноза социально-экономического развития Полтавского городского поселения на 2015 год и на период до 2017 года | Экономист администрации Полтавского городского поселения | До 30 августа 2014 года |  | Информация администрации Полтавского городского поселения |
|  | Утверждение муниципальных программ Полтавского городского поселения, ВЦП на 2015-2017 годы, либо утверждение изменений в действующие муниципальные программы | Администрация Полтавского городского поселения | До 20 сентября 2014 года |  | Постановления администрации Полтавского городского поселения |
|  | Формирование текстовой части и приложений к проекту решения Совета депутатов "О бюджете Полтавского городского поселения на 2015-2017 годы " | Экономист администрации Полтавского городского поселения | До 1 октября 2014 года |  | Проект решения Совета депутатов "О бюджете Полтавского городского поселения на 2015-2017 годы " |
|  | Подготовка проекта распоряжения администрации Полтавского городского поселения "О проекте решения Совета депутатов «О бюджете Полтавского городского поселения на 2015-2017 годы" | Экономист администрации Полтавского городского поселения | До 10 ноября 2014 года |  | Проект распоряжения администрации Полтавского городского поселения "О проекте решения Совета депутатов "О бюджете Полтавского городского поселения на 2015-2017 годы " |
|  | Подготовка проекта распоряжения администрации Полтавского городского поселения "О прогнозе социально-экономического развития Полтавского муниципального района на 2015 год и на период до 2017 года" | Экономист администрации Полтавского городского поселения | До 10 ноября 2014 года |  | Проект распоряжения администрации Полтавского городского поселения "О прогнозе социально-экономического развития Полтавского городского поселения на 2015 год и на период до 2017 года" |
|  | Внесение на рассмотрение Совета депутатов Полтавского городского поселения проекта решения Совета депутатов "О бюджете Полтавского городского поселения на 2015-2017 годы ", а также одновременное представление с ним следующих документов и материалов: - основные направления бюджетной и налоговой политики Полтавского городского поселения на 2015-2017 годы; - предварительные итоги социально-экономического развития Полтавского городского поселения за истекший период 2013 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Полтавского городского поселения за 2014 год; - прогноз социально-экономического развития Полтавского городского поселения на 2015 год и на период до 2017 года; - пояснительная записка к проекту решения Совета депутатов "О бюджете Полтавского городского поселения на 2015-2017 годы ; - верхний предел муниципального долга Полтавского городского поселения на конец 2015-2017 годы ; - проект программы муниципальных внутренних заимствований Полтавского городского поселения на 2015-2017 годы ; - проект программы муниципальных гарантий Полтавского городского поселения на 2015-2017 годы; - оценка ожидаемого исполнения местного бюджета за 2014 год; | Администрация Полтавского городского поселения | До 15 ноября 2014 года | Совет депутатов Полтавского городского поселения | Проект решения Совета городского поселения «О бюджете Полтавского городского поселения на 2015-2017 годы» и приложения согласно положению о бюджетном процессе. |