АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛТАВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 октября 2011 г.                                                                                        №85

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Полтавского городского поселения «Формирование и развитие муниципальной собственности Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области (2011-2015 годы)»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением главы Полтавского городского поселения от 10.03.2010 года №15 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Полтавского городского поселения, и их формирования и реализации, порядка, проведения мониторинга, эффективности реализации долгосрочных целевых программ Полтавского городского поселения» постановляю:

- Внести в долгосрочную целевую программу Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области «Формирование и развитие муниципальной собственности Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области (2011-2015 годы)», утвержденную постановлением администрации Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области от 20.10.2010 года №63, следующие изменения:

1) В разделе финансовое обеспечение (по источникам) общие расходы Полтавского городского поселения на реализацию целевой программы читать: 1872 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 – 830 тыс. руб., 2012 – 457 тыс. руб.;

2) в таблице №7 «Перечень мероприятий целевой программы» добавить раздел «Формирование градостроительной документации» и предусмотреть финансирование в 2011 году в размере 300 тыс. рублей.

В п.1 «Подготовка межевых планов земельных участков»:

- на 2011 год предусмотреть финансирование в сумме 260 тыс. руб. вместо 90 тыс. рублей запланированных раннее;

- на 2012 год предусмотреть финансирование в сумме 202 тыс. руб. вместо 90 тыс. руб. запланированных раннее;

- в п. 8 «проведение оценки рыночной стоимости права собственности (арендной платы) на земельные участки, вовлекаемые в сделки в графе «Всего» читать «490», в графе «2011» читать «230», в графе «2012» читать «200».

- в разделе «Вовлечение объектов собственности городского поселения в хозяйственный оборот» в строке «всего по разделу»:

- в графе «Всего» читать «790»;

- в графе «2011» читать «260»;

- в графе «2012» читать «245».

- в разделе «Всего по целевой программе» в колонке «Всего» читать: «1872», в колонке «2011» читать: «830», в колонке «2012» читать: «457».

3) в приложении №1 к долгосрочной целевой программе Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области «Формирование и развитие муниципальной собственности Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области (2011- 2015 годы)»  в колонке «Всего за 2011 – 2015» цифру 900 заменить на 1872, в колонке «2011» цифру 150 заменить на 830, в колонке «2012» цифру 165 заменить на 457.

Глава Полтавского

городского поселения                                                                       А.А. Мельник

|  | Приложение к постановлению Администрации Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района от 07.10.05.2011 года № 85 |
| --- | --- |

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ПОЛТАВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«Формирование и развитие муниципальной собственности

Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области

(2011-2015 годы)»

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы Полтавского городского поселения

Полтавского муниципального района Омской области

«Формирование и развитие муниципальной собственности Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области                         (2011-2015 годы)»

| Наименование | Долгосрочная целевая программа Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области «Формирование и развитие муниципальной собственности Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области (2011-2015 годы)» (далее – целевая программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения | 18.10.2010 год |
| Заказчик | Администрация Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области (далее – Администрация) |
| Исполнитель - координатор | Специалист 1 категории В.А.Санин |
| Исполнители | Специалист 1 категории В.А.Санин |
| Основные целевые индикаторы | - доля объектов недвижимости, в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области от общего числа объектов, содержащихся в реестре собственности городского поселения, за исключением земельных участков, объектов жилищного фонда (процентов); - количество межевых планов земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (единиц); - количество свидетельств о государственной регистрации права собственности городского поселения на земельные участки (единиц); - количество объектов недвижимости (земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности), в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости права собственности (арендной платы) (единиц); - количество объектов собственности городского поселения, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости права собственности (арендной платы), за исключением земельных участков (единиц); - количество объектов недвижимости городского поселения, в отношении которых получены технические и кадастровые паспорта (единиц) |
| Сроки и этапы реализации | 2011-2015 годы |
| Финансовое обеспечение (по источникам) | Общие расходы бюджета Полтавского городского поселения на реализацию целевой программы составят 1872 тыс. руб., в том числе: в 2011 году – 830 тыс. руб.; в 2012 году – 457 тыс. руб.; в 2013 году – 180 тыс. руб.; в 2014 году – 195 тыс. руб.; в 2015 году – 210 тыс. руб. |
| Основные ожидаемые результаты | - увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности городского поселения от общего числа объектов, содержащихся в реестре собственности городского поселения, за исключением земельных участков, объектов жилищного фонда, до 90 процентов к 2015 году; - проведение кадастровых работ, получение межевых планов к 2015 году не менее чем на 15 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена; - осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности не менее чем на 15 земельных участков к 2015 году; - проведение оценки рыночной стоимости права собственности (арендной платы) в отношении не менее чем 5 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности к 2015 году; - проведение оценки рыночной стоимости права собственности (арендной платы) в отношении не менее чем 5 объектов собственности городского поселения (за исключением земельных участков) к 2015 году; - проведение инвентаризационно-технических работ, получение технических и кадастровых паспортов не менее чем на 15 объектов недвижимости городского поселения к 2015 году |

- 1. Сущность решаемых целевой программой проблем

Эффективное управление муниципальным имуществом не может быть осуществлено без построения целостной системы учета имущества, в том числе земельных участков, а также его правообладателей – хозяйствующих субъектов. Реализация правомочий собственника – владение, пользование и распоряжение, требует объективных и точных сведений о составе, количестве и качественных характеристиках имущества.

С 2006 года проводится работа по технической инвентаризации и паспортизации объектов собственности городского поселения с целью государственной регистрации права собственности на них. За период с 2006 по 2009 годы было паспортизировано 10 объекта муниципальной собственности, что составляет 31 % от общего количества объектов недвижимости, числящихся в реестре собственности; зарегистрировано право на 32 объекта недвижимости.

Одним из важнейших условий эффективного управления муниципальной собственностью является наличие правоустанавливающих и правоподтверждающих документов, ведение единого, полного учета объектов собственности городского поселения.

Это условие приобретает особую значимость в процессе оптимизации структуры собственности муниципального района с учетом разграничения полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, передачи имущества, предназначенного для реализации соответствующих полномочий, из одного уровня собственности в другой, а также проведения разграничения государственной собственности на землю.

Осуществление процесса разграничения государственной собственности на землю обусловили необходимость проведения кадастровых работ и оформления права муниципальной собственности на земельные участки. Земельные участки как объект рыночных отношений имеют большое значение при формировании доходной части бюджета городского поселения.

В целях осуществления полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, а также земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, расположенными в границах Полтавского городского поселения, вовлечению земельных участков в хозяйственный оборот необходимо проводить работы не только по формированию земельных участков, а также по оценке рыночной стоимости различного вида прав на них.

Надлежащее оформление права собственности, своевременная техническая инвентаризация объектов недвижимости, находящихся в собственности городского поселения, являются залогом целостности имущества городского поселения.

Совокупный социально-экономический эффект от реализации целевой программы достигается за счет проведения структурных изменений в системе учета муниципальной собственности, позволяющих обеспечить эффективное использование собственности городского поселения.

Прямой экономический эффект от реализации программных мероприятий состоит в увеличении доходов бюджета городского поселения за счет роста поступлений доходов от распоряжения и использования собственности муниципального района.

Реализация комплекса программных мероприятий позволит обеспечить необходимую информационную и технологическую поддержку процессов формирования, учета, оценки и налогообложения недвижимости, а также управление и распоряжение недвижимостью и достичь намеченных целей в области социального развития и модернизации экономики.

Решение проблем, связанных с формированием муниципальной собственности программно-целевым методом, обусловлено его высокой эффективностью, возможностью сбалансированного и последовательного выполнения мероприятий.

Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для реализации целевой программы, а также способствует эффективному планированию и мониторингу результатов реализации целевой программы. В рамках целевой программы определены показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;

- ухудшение социально-экономической ситуации;

- неэффективное использование средств бюджета муниципального района, выделенных на реализацию мероприятий целевой программы.

- 2. Цели и задачи целевой программы

Целевая программа направлена на реализацию мероприятий по формированию структуры собственности городского поселения и обеспечению эффективного управления ею.

Целью целевой программы является формирование и эффективное управление собственностью городского поселения.

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующих задач:

1. Разграничение государственной собственности на землю.

Разграничение государственной собственности на землю предполагает изготовление межевых планов, постановку земельных участков на государственный кадастровый учет, регистрацию права собственности городского поселения. Перечень работ по формированию земельных участков определен федеральным законодательством.

2. Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты собственности городского поселения.

Государственная регистрация права муниципальной собственности предполагает подготовку правоустанавливающих документов, а также технической документации на каждый объект недвижимости. Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество определен федеральным законодательством Российской Федерации.

3. Вовлечение объектов собственности городского поселения в хозяйственный оборот.

Полномочия собственника при вовлечении объектов муниципальной собственности в гражданско-правовой оборот заключаются в осуществлении оценки объектов муниципальной собственности, обеспечении защиты имущественных интересов городского поселения в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.

4. Совершенствование системы учета объектов собственности городского поселения.

Совершенствование системы учета объектов собственности городского поселения осуществляется путем приобретения и установки программного продукта, позволяющего вести полный и систематизированный учет муниципальной собственности посредством формирования Единого банка данных объектов муниципальной собственности на основе специализированных реестров. Реализация данной задачи осуществляется с целью обеспечения ведения единого, полного учета объектов собственности муниципального района, получения достоверных и систематизированных сведений, а также защиты информации, содержащейся в специализированных реестрах муниципальной собственности, посредством оснащения рабочих мест специалистов, ведущих учет имущества, программно-техническими комплексами и техническими средствами.

- 3. Срок реализации целевой программы

Реализация целевой программы будет осуществляться в течение 2011-2015 годов.

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы

Целевой программой предусматривается реализация комплекса мероприятий, направленных на формирование и эффективное управление собственностью городского поселения.

В целях разграничения государственной собственности на землю путем проведения кадастровых работ, постановки земельных участков на государственный кадастровый учет с последующей регистрацией права муниципальной собственности на них за период с 2011 по 2015 годы из бюджета городского поселения планируется направить 1200 тыс. рублей, что позволит к 2015 году обеспечить:

- проведение кадастровых работ, получение межевых планов не менее чем 15 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

- осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности не менее чем на 15 земельных участков.

В ходе реализации мероприятий, направленных на государственную регистрацию права муниципальной собственности на объекты недвижимости городского поселения, будет осуществлена техническая инвентаризация, получены технические, кадастровые паспорта, справки об обременении, принадлежности на каждый объект недвижимости городского поселения, в том числе: объекты жилищного фонда, культурного наследия (памятники, мемориальные комплексы), объекты незавершенного строительства (газопроводы) муниципального района, строительство которых осуществлялось в период с 2004 по 2009 годы, а также прочие объекты недвижимости муниципального района. На реализацию указанных мероприятий за период с 2011 по 2015 годы из бюджета городского поселения предполагается направить 400 тыс. рублей.

Реализация указанных мероприятий позволит к 2015 году обеспечить:

- увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности городского поселения от общего числа объектов, содержащихся в реестре собственности городского поселения (за исключением земельных участков, объектов жилищного фонда городского поселения), до 90 % процентов;

- проведение инвентаризационно-технических работ, получение технических и кадастровых паспортов не менее чем на 20 объектов недвижимости городского поселения.

В целях увеличения объектов собственности Полтавского городского поселения, вовлеченных в хозяйственный оборот, предусмотрен ряд мероприятий по проведению оценки рыночной стоимости права собственности (арендной платы) как земельных участков, так и иных объектов собственности городского поселения (движимых и недвижимых). За период с 2011 по 2015 годы на эти цели из бюджета городского поселения предполагается направить 50 тыс. рублей, что позволит к 2015 году провести оценку рыночной стоимости права собственности (арендной платы) в отношении не менее чем 5 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также не менее чем 3 прочих объектов собственности городского поселения.

5. Объемы финансирования целевой программы

Объем финансирования мероприятий целевой программы в 2011-2015 годах за счет средств районного бюджета составит 1872 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году – 830 тыс. руб.;

в 2012 году – 457 тыс. руб.;

в 2013 году – 180 тыс. руб.;

в 2014 году – 195 тыс. руб.;

в 2015 году  – 210тыс. руб.

Сведения о распределении средств муниципального бюджета по направлениям финансирования приведены в Приложении № 1 к целевой программе.

- 6. Прогноз ожидаемых результатов реализации целевой программы

Достижение определенных в целевой программе результатов повлияет на эффективность реализации муниципальной политики в сфере формирования и управления собственностью городского поселения и обеспечит к 2015 году:

- увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности городского поселения от общего числа объектов, содержащихся в реестре собственности городского поселения, за исключением земельных участков, объектов жилищного фонда, до 90 процентов;

- проведение кадастровых работ, получение межевых планов не менее чем 15 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

- осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности не менее чем на 15 земельных участков;

- проведение оценки рыночной стоимости права собственности (арендной платы) в отношении не менее чем 5 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, земельных участков находящихся в муниципальной собственности;

- проведение оценки рыночной стоимости права собственности (арендной платы) в отношении не менее чем 5 объектов собственности городского поселения (за исключением земельных участков);

- проведение инвентаризационно-технических работ, получение технических и кадастровых паспортов не менее чем на 20 объектов недвижимости Полтавского городского поселения.

7. Перечень мероприятий целевой программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Объем финансирования мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| I. Разграничение государственной собственности на землю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка межевых планов земельных участков | 2011-2015 годы | Администрация Полтавского городского поселения | 732 | 260 | 202 | 90 | 90 | 90 |
|  | Подготовка запросов о предоставлении сведений из государственного кадастра недвижимости | 2011-2015 годы | Администрация Полтавского городского поселения | не требует финансирования |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение проведения государственной регистрации права собственности городского поселения на земельные участки | 2011-2015 годы | Администрация Полтавского городского поселения | не требует финансирования |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу: |  |  |  | 732 | 260 | 202 | 90 | 90 | 90 |
| II. Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты собственности Полтавского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка технической документации, справок об отсутствии обременений, о принадлежности на объекты недвижимости, находящиеся в собственности городского поселения, за исключением объектов муниципального жилищного фонда и объектов культурного наследия (памятников, мемориальных комплексов) | 2011-2015 годы | Администрация Полтавского городского поселения | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Обеспечение проведения государственной регистрации права собственности городского поселенияна объекты недвижимости (за исключением земельных участков, объектов жилищного фонда) | 2011-2015 годы | Администрация Полтавского городского поселения | не требует финансирования |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка технической документации, справок об отсутствии обременений, о принадлежности на объекты муниципального жилищного фонда | 2011-2015 годы | Администрация Полтавского городского поселения | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Подготовка технической документации, справок об отсутствии обременений, о принадлежности на объекты культурного наследия (памятники, мемориальные комплексы) | 2011-2015 годы | Администрация Полтавского городского поселения | не требует финансирования |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу: |  |  |  | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| III. Вовлечение объектов собственности городского поселения в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение оценки рыночной стоимости права собственности (арендной платы) на земельные участки, вовлекаемые в сделки | 2011-2015 годы | Администрация Полтавского городского поселения | 490 | 230 | 200 | 20 | 20 | 20 |
|  | Проведение оценки рыночной стоимости права собственности (арендной платы) объектов собственности городского поселения, вовлекаемых в сделки | 2011-2015 годы | Администрация Полтавского городского поселения | 300 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
| Всего по разделу: |  |  |  | 790 | 260 | 245 | 80 | 95 | 110 |
| IV. Формирование градостроительной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка генерального плана Полтавского городского поселения | 2011-2015 годы | Администрация Администрация Полтавского городского поселения | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по разделу: |  |  |  | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по целевой программе: |  |  |  | 1872 | 830 | 457 | 180 | 195 | 210 |

8. Система целевых индикаторов с методикой оценки

эффективности целевой программы

Для ежегодной оценки результативности комплекса мероприятий целевой программы, а также отдельных ее направлений используются целевые индикаторы. Ожидаемые показатели основных целевых индикаторов и показателей для оценки эффективности реализации мероприятий целевой программы приведены в Приложении № 2 к настоящей целевой программе.

Оценка эффективности реализации целевой программы будет производиться исполнителем-координатором целевой программы путем сопоставления плановых показателей целевых индикаторов с их фактическими значениями.

Приложение № 1

к долгосрочной целевой программе Полтавского городского поселения

Полтавского муниципального района  Омской области

«Формирование и развитие муниципальной собственности Полтавского

городского  поселения Полтавского муниципального района

Омской области (2011-2015 годы)»

Сведения о распределении средств бюджета муниципального района по направлениям финансирования 
целевой программы

| Направления финансирования, исполнители | Объем финансирования целевой программы, тыс. рублей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего за 2011-2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Всего по направлениям, в том числе: | 1872 | 830 | 457 | 180 | 195 | 210 |
| - капитальные вложения; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - прочие нужды | 1872 | 830 | 457 | 180 | 195 | 210 |
| Из общего объема по исполнителям: | 1872 | 830 | 457 | 180 | 195 | 210 |
| Администрация | 1872 | 830 | 457 | 180 | 195 | 210 |

Приложение № 2

к долгосрочной целевой программе

Полтавского муниципального района Омской области

«Формирование и развитие муниципальной собственности

Полтавского муниципального района Омской области (2011-2015 годы)»

Значение целевых индикаторов целевой программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 2009 | Значения целевых индикаторов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Доля объектов недвижимости, в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности муниципального района от общего числа объектов, содержащихся в реестре собственности муниципального района, за исключением земельных участков, объектов жилищного фонда | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Количество межевых планов на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | единиц | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Количество свидетельств о государственной регистрации права собственности муниципального района на земельные участки | единиц | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Количество объектов недвижимости (земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности), в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости права собственности (арендной платы) | единиц | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Количество объектов собственности муниципального района (за исключением земельных участков), в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости права собственности (арендной платы) | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Количество объектов недвижимости муниципального района, в отношении которых получены технические и кадастровые паспорта | единиц | 32 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |