*Приложение №4*

*к Постановлению администрации Полтавского городского поселения №42 от 22.04.2016г*

*«Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальных*

*программ Полтавского городского поселения за 2015 год»*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области «Социально-экономическое развитие Полтавского городского поселения

на 2014-2019 годы»

1.Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет уровня финансового обеспечения | Значение уровня финансового обеспечения |
| 1 | Организация общественных работ взрослого населения | 155,4/155,4 | 1 |
| 2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 65,1/65,1 | 1 |
| 3 | Повышение эффективности деятельности администрации Полтавского городского поселения на 2013-2015 годы | 7846,4/7846,4 | 1 |
| 4 | Вовлечение объектов собственности городского поселения в хозяйственный оборот | 115,5/115,5 | 1 |
| 5 | Оформление кадастровой документации на объекты недвижимости | 134,4/134,4 | 1 |
| 6 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | 1123,8/1123/8 | 1 |
| 7 | Приобретение и установка дорожных знаков | 111,3/111,3 | 1 |
| 8 | Содержание автомобильных дорог в Полтавском городском поселении | 1928,3/1928,3 | 1 |
| 9 | Замена изношенной системы водоснабжения | 31,8/31,8 | 1 |
| 10 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 12141,0/19502,9 | 0,62 |
| 11 | Социальные выплаты на строительство индивидуального жилья, объектов инженерной инфраструктуры и площадок индивидуального жилищного строительства | 542,7/1084,8 | 0,50 |
| 12 | Строительство газопровода среднего давления и газораспределительных сетей в квартале «Юго-Восточный» | 78,8/78,8 | 1 |
| 13 | Строительство подводящего водопровода к микрорайону «Юго-Восточный» | 198,7/198,7 | 1 |
| 14 | Распределительный газопровод к 46 квартирам жилого комплекса малоэтажной застройки в юго-восточной части р.п.Полтавка Омской области (строительство) | 2138,6/2138,6 | 1 |
| 15 | Организация уличного освещения | 1185,6/1185,6 | 1 |
| 16 | Мероприятия по озеленению населенных пунктов поселения | 99,1/99,1 | 1 |
| 17 | Мероприятия по благоустройству и содержанию мест захоронений | 17,2/17,2 | 1 |
| 18 | Комплекс мероприятий по улучшению санитарно-экологической обстановки, ликвидации несанкционированных свалок отходов, загрязнений почвы в лесных массивах | 2379,1/2379,1 | 1 |
| 19 | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока | 97,7/104,0 | 0,94 |

2.Расчет степени достижения значения целевого индикатора

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Расчет степени достижения | Степень достижения |
| 1 | Уровень общей безработицы от экономически активного населения | 2-(6,1/5,2) | 0,83 |
| 2 | Доля молодежи в общей численности безработных | 2-(29,6/29,1) | 0,98 |
| 3 | Объем исполнения расходных обязательств | 100/100 | 1 |
| 4 | Количество проведенных оценок имущества | 16/10 | 1,6 |
| 5 | Количество объектов оформленных в собственность | 2/2 | 1 |
| 6 | Протяженности отремонтированных дорог | 6/6 | 1 |
| 7 | Обеспеченность поселения дорожными знаками | 100/100 | 1 |
| 8 | Доля протяженности дорог, отвечающих нормативным требованиям | 63/60 | 1,05 |
| 9 | Доля населения обеспеченных питьевой водой надлежащего качества | 75/70 | 1,07 |
| 10 | Количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда | 10/12 | 0,83 |
| 11 | Количество семей, получивших выплату на строительство, покупку жилья | 1/2 | 0,50 |
| 12 | Доля благоустроенных домов с обновленной инженерной системой (вода) | 82/80 | 1,03 |
| 13 | Доля благоустроенных с обновленной инженерной системой (газ) | 82/80 | 1,03 |
| 14 | Протяженность газопровода | 1,8/1,8 | 1 |
| 15 | Удельный вес освещенности территории поселения | 100/100 | 1 |
| 16 | Количество высаженных саженцев и рассады цветов | 3000/3000 | 1 |
| 17 | Санитарная обработка территории кладбища от клещей | 100/100 | 1 |
| 18 | Удельный вес благоустройства территории поселения | 100/100 | 1 |
| 19 | Количество человек получивших субсидии за молоко | 7/7 | 1 |

3.Расчет эффективности реализации мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет эффективности реализации | Значение уровня эффективности реализации |
| 1 | Организация общественных работ взрослого населения | 0,83/1 | 0,83 |
| 2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 0,98/1 | 0,98 |
| 3 | Повышение эффективности деятельности администрации Полтавского городского поселения на 2013-2015 годы | 1/1 | 1 |
| 4 | Вовлечение объектов собственности городского поселения в хозяйственный оборот | 1,6/1 | 1,6 |
| 5 | Оформление кадастровой документации на объекты недвижимости | 1/1 | 1 |
| 6 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | 1/1 | 1 |
| 7 | Приобретение и установка дорожных знаков | 1/1 | 1 |
| 8 | Содержание автомобильных дорог в Полтавском городском поселении | 1,05/1 | 1,05 |
| 9 | Замена изношенной системы водоснабжения | 1,07/1 | 1,07 |
| 10 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 0,83/0,62 | 1,34 |
| 11 | Социальные выплаты на строительство индивидуального жилья, объектов инженерной инфраструктуры и площадок индивидуального жилищного строительства | 0,50/0,50 | 1 |
| 12 | Строительство газопровода среднего давления и газораспределительных сетей в квартале «Юго-Восточный» | 1,03/1 | 1,03 |
| 13 | Строительство подводящего водопровода к микрорайону «Юго-Восточный» | 1,03/1 | 1,03 |
| 14 | Распределительный газопровод к 46 квартирам жилого комплекса малоэтажной застройки в юго-восточной части р.п.Полтавка Омской области (строительство) | 1/1 | 1 |
| 15 | Организация уличного освещения | 1/1 | 1 |
| 16 | Мероприятия по озеленению населенных пунктов поселения | 1/1 | 1 |
| 17 | Мероприятия по благоустройству и содержанию мест захоронений | 1,1 | 1 |
| 18 | Комплекс мероприятий по улучшению санитарно-экологической обстановки, ликвидации несанкционированных свалок отходов, загрязнений почвы в лесных массивах | 1,1 | 1 |
| 19 | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока | 1/0,94 | 1,06 |

4.Расчет эффективности реализации основных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет эффективности реализации | Значение уровня эффективности реализации |
| 1 | Организация общественных работ в Полтавском городском поселении | (0,83+0,98)/2\*100% | 0,91 |
| 2 | Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности администрации Полтавского городского поселения на 2013-2015 годы» | (1+1)/2\*100% | 1 |
| 3 | Оформление документации на объекты недвижимости в Полтавском городском поселении | (1,6+1)/2\*100% | 1,30 |
| 4 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в Полтавском городском поселении | (1+1+1,05)/3\*100% | 1,02 |
| 5 | Организация водоснабжения в границах поселения | 1,07/1\*100% | 1,07 |
| 6 | Мероприятия по строительству и ремонту жилищного фонда Полтавского городского поселения | (1,34+1)/2\*100% | 1,17 |
| 7 | Мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры в Полтавском городском поселении | (1,03+1,03+1)/3\*100% | 1,02 |
| 8 | Мероприятия по благоустройству Полтавского городского поселения | (1+1+1+1)/4\*100% | 1 |
| 9 | Поддержка ЛПХ в Полтавском городском поселении | 1,06/1 | 1,06 |

5.Расчет эффективности реализации подпрограммы

(0,91+1+1,30+1,02+1,07+1,17+1,02+1+1,06)/9\*100%=106,1%

Эффективность реализации муниципальной программы за 2015 год составила 106,1% (>100%) – вывод: выполнение муниципальной программы эффективно.

Глава Полтавского городского поселения М.И.Руденко