*Приложение №2*

*к Постановлению администрации Полтавского городского поселения №39 от 29 апреля 2019 г*

*«Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальных*

*программ Полтавского городского поселения за 2018 год»*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурных мероприятий Полтавского городского поселения на 2014-2022 годы» за 2018 год.

1.Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет уровня финансового обеспечения | Значение уровня финансового обеспечения |
| 1 | Мероприятия для детей и молодежи Полтавского городского поселения | 7,2/7,2 | 1 |
| 2 | Мероприятия по профилактике наркомании на территории Полтавского городского поселения | 0/0 | 0 |
| 3 | Выплаты жителям р.п.Полтавка имеющим звание "Почетный житель р.п.Полтавка" | 12,9/12,9 | 1 |
| 4 | Мероприятия для населения | 150,6/150,6 | 1 |
| 5 | Участия команд в районных , межпоселковых соревнованиях | 149,1/149,1 | 1 |
| 6 | Приобретение спортивного инвентаря | 68,3/68,3 | 1 |
| 7 | Информационные мероприятия, проверка систем оповещения и другие мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 0/0 | 0 |
| 8 | Совершенствование системы информационного обеспечения, системы оповещения и противопожарной пропаганды | 0/0 | 0 |
| 9 | Проведение информационного обеспечения, взаимодействие с надзорными органами | 0/0 | 0 |

2.Расчет степени достижения значения целевого индикатора

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Расчет степени достижения | Степень достижения |
| 1 | Количество проведенных мероприятий для детей и молодежи | 4/4 | 1 |
| 2 | Мероприятия по профилактике наркомании на территории Полтавского городского поселения | 2-(2/2) | 2 |
| 3 | Количество человек, получивших выплату за звание «Почетный житель р.п.Полтавка» | 9/9 | 1 |
| 4 | Количество проведенных мероприятий для населения | 15/26 | 1,73 |
| 5 | Количество проведенных мероприятий (участия команд в соревнованиях) | 12/18 | 1,5 |
| 6 | Количество приобретенного спортивного инвентаря | 10/24 | 2,4 |
| 7 | Уровень защиты населения и территории поселения от ЧС природного, техногенного и иного характера | 2-(100/100) | 2 |
| 8 | Уровень обеспечения пожарной безопасности населенного пункта | 2-(100/100) | 2 |
| 9 | Количество зарегистрированных экстремистских акций, повлекших групповые нарушения общественного порядка и иное осложнение оперативной обстановки | 2-(0/0) | 2 |

3.Расчет эффективности реализации мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет эффективности реализации | Значение уровня эффективности реализации |
| 1 | Мероприятия для детей и молодежи Полтавского городского поселения | 1/1 | 1 |
| 2 | Мероприятия по профилактике наркомании на территории Полтавского городского поселения | 2/0 | 0 |
| 3 | Выплаты жителям р.п.Полтавка имеющим звание "Почетный житель р.п.Полтавка" | 1/1 | 1 |
| 4 | Мероприятия для населения | 1,73/1 | 1,73 |
| 5 | Участия команд в районных , межпоселковых соревнованиях | 1,5/1 | 1,5 |
| 6 | Приобретение спортивного инвентаря | 2,4/1 | 2,4 |
| 7 | Информационные мероприятия, проверка систем оповещения и другие мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 2/0 | 0 |
| 8 | Совершенствование системы информационного обеспечения, системы оповещения и противопожарной пропаганды | 2/0 | 0 |
| 9 | Проведение информационного обеспечения, взаимодействие с надзорными органами | 2/0 | 0 |

4.Расчет эффективности реализации основных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет эффективности реализации | Значение уровня эффективности реализации |
| 1 | Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Полтавского городского поселения | (1+0)/2\*100% | 0,5 |
| 2 | Меры по социальной поддержке для отдельных категорий граждан Полтавского городского поселения | 1/1\*100% | 1 |
| 3 | Мероприятия по созданию условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей населения | 1,73/1\*100% | 1,73 |
| 4 | Мероприятия в области массового спорта в Полтавском городском поселении | (1,5 +2,4)/2\*100% | 1,95 |
| 5 | Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Полтавском городском поселении | 0/1\*100% | 0 |
| 6 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Полтавском городском поселении | 0/1\*100% | 0 |
| 7 | Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в Полтавском городском поселении | 0/1\*100% | 0 |

5.Расчет эффективности реализации подпрограмм

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет эффективности реализации | Значение уровня эффективности реализации |
| 1 | Улучшение демографической ситуации и социального благополучия населения Полтавского городского поселения на 2014-2022 годы | (0,5+1+1,73)/3\*100% | 1,08 |
| 2 | Развитие физической культуры и спорта в Полтавском городском поселении (2014-2022г.г.) | 1,95/1\*100% | 1,95 |
| 3 | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы | 0/3\*100% | 0 |

6. Расчет эффективности реализации программы

(1,08+1,95+0)/3\*100%= 101%

Эффективность реализации муниципальной программы за 2018 год составила 101% (<100%) – вывод: выполнение муниципальной программы эффективно.

И.о.главы Полтавского городского поселения Ю.Н.Кот