*Приложение №2*

*к Постановлению администрации Полтавского городского поселения №54 от 29 апреля 2021г*

*«Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальных*

программ Полтавского городского поселения за 2020 год»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурных мероприятий Полтавского городского поселения» за 2020 год.

1.Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет уровня финансового обеспечения | Значение уровня финансового обеспечения |
| 1 | Мероприятия для детей и молодежи Полтавского городского поселения | 1,5/1,5 | 1 |
| 2 | Выплаты жителям р.п.Полтавка имеющим звание "Почетный житель р.п.Полтавка" | 21,0/21,0 | 1 |
| 3 | Мероприятия для населения | 350,1/350,1 | 1 |
| 4 | Участия команд в районных , межпоселковых соревнованиях | 95,7/95,7 | 1 |
| 5 | Приобретение спортивного инвентаря | 72,0/72,0 | 1 |
| 6 | Информационные мероприятия, проверка систем оповещения и другие мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 19,0/19,0 | 1 |
| 7 | Укрепление материально-технической базы и социальная защита населения Полтавского городского населения от пожаров и ЧС. | 7,0/7,0 | 1 |
| 8 | Разработка и внедрение комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности в форме добровольных народных дружин | 4,0/4,0 | 1 |

2.Расчет степени достижения значения целевого индикатора

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Расчет степени достижения | Степень достижения |
| 1 | Количество проведенных мероприятий для детей и молодежи | 4/4 | 1 |
| 2 | Количество человек, получивших выплату за звание «Почетный житель р.п.Полтавка» | 7/7 | 1 |
| 3 | Количество проведенных мероприятий для населения | 16/20 | 1,3 |
| 4 | Количество проведенных мероприятий (участия команд в соревнованиях) | 12/12 | 1 |
| 5 | Количество приобретенного спортивного инвентаря | 10/14 | 1,4 |
| 6 | Уровень защиты населения и территории поселения от ЧС природного, техногенного и иного характера | 100/100 | 1 |
| 7 | Уровень обеспечения пожарной безопасности населенного пункта | 100/100 | 1 |
| 8 | Количество зарегистрированных экстремистских акций, повлекших групповые нарушения общественного порядка и иное осложнение оперативной обстановки | 1-(0/0) | 1 |

3.Расчет эффективности реализации мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет эффективности реализации | Значение уровня эффективности реализации |
| 1 | Мероприятия для детей и молодежи Полтавского городского поселения | 1/1 | 1 |
| 2 | Выплаты жителям р.п.Полтавка имеющим звание "Почетный житель р.п.Полтавка" | 1/1 | 1 |
| 3 | Мероприятия для населения | 1,3/1 | 1,3 |
| 4 | Участия команд в районных , межпоселковых соревнованиях | 1/1 | 1 |
| 5 | Приобретение спортивного инвентаря | 1,4/1 | 1,4 |
| 6 | Информационные мероприятия, проверка систем оповещения и другие мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 1/1 | 1 |
| 7 | Совершенствование системы информационного обеспечения, системы оповещения и противопожарной пропаганды | 1/1 | 1 |
| 8 | Проведение информационного обеспечения, взаимодействие с надзорными органами | 1/1 | 1 |

4.Расчет эффективности реализации основных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет эффективности реализации | Значение уровня эффективности реализации |
| 1 | Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Полтавского городского поселения | 1/1\*100% | 1 |
| 2 | Меры по социальной поддержке для отдельных категорий граждан Полтавского городского поселения | 1/1\*100% | 1 |
| 3 | Мероприятия по созданию условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей населения | 1,3/1\*100% | 1,3 |
| 4 | Мероприятия в области массового спорта в Полтавском городском поселении | (1 +1,4)/2\*100% | 1,2 |
| 5 | Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Полтавском городском поселении | 1/1\*100% | 1 |
| 6 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Полтавском городском поселении | 1/1\*100% | 1 |
| 7 | Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в Полтавском городском поселении | 1/1\*100% | 1 |

5.Расчет эффективности реализации подпрограмм

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет эффективности реализации | Значение уровня эффективности реализации |
| 1 | Улучшение демографической ситуации и социального благополучия населения Полтавского городского поселения | (1+1+1,3)/3\*100% | 1,1 |
| 2 | Развитие физической культуры и спорта в Полтавском городском поселении | 1,2/1\*100% | 1,2 |
| 3 | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области | (1+1+1)/3\*100% | 1 |

6. Расчет эффективности реализации программы

(1,1+1,2+1)/3\*100%= 110 %

Эффективность реализации муниципальной программы за 2020 год составила 110% (<100%) – вывод: выполнение муниципальной программы эффективно.

Глава Полтавского городского поселения М.И.Руденко