Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области "Развитие социально-культурных мероприятий Полтавского городского поселения "

Муниципальная программа «Развитие социально-культурных мероприятий Полтавского городского поселения», утверждена постановлением Администрации Полтавского городского поселения от 11.10.2017 № 85. В состав программы входит 3 подпрограммы:

1.«Улучшение демографической ситуации и социального благополучия населения Полтавского городского поселения»;

2. «Развитие физической культуры и спорта в Полтавском городском поселении муниципальной»;

3.«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области».

Общий объём финансирования программы составляет 4519137,95 руб., в том числе на 2021 год – 852513,03 руб. (в том числе: налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета – 852513,03 руб.).

Муниципальная программа: "Развитие социально-культурных мероприятий Полтавского городского поселения " направлена на создание благоприятных условий для социального и культурно развития Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области.

Целями Программы являются :

- Выработка и реализация на территории городского поселения системы мер по регулированию демографических процессов, направленных на стабилизацию численности населения и формирования предпосылок к демографическому росту.

- Создание оптимальных условий для развития физкультурно-спортивного движения в городском поселении, способствующего формированию социально-активной, гармонично развитой личности;

- Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, профилактика терроризма и экстремизма.

Задачи программы:

- Укрепление в общественном сознании авторитета семьи, уважения и приверженности семейным ценностям;

- Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех категорий населения Полтавского городского поселения;

-Обеспечение готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2021 года проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Полтавского городского поселения, их формирования и реализации, принятого постановлением Администрации Полтавского городского поселения от 30.12.2016 № 93.

По подпрограмме 1. «Улучшение демографической ситуации и социального благополучия населения Полтавского городского поселения» расходы составили 287280,93 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100% – выполнение подпрограммы эффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1.«Мероприятие по патриотическому воспитанию граждан Полтавского городского поселения».

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

1.1. Мероприятия для детей и молодежи Полтавского городского поселения;

Значение целевого индикатора определяется, как доля совершенных правонарушений гражданами от общей численности населения поселения (%) , согласно плана составила 1,2%. Эффективность реализации мероприятия составила 100,0 %.

2. «Меры по социальной поддержке для отдельных категорий граждан Полтавского городского поселения».

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

2.1. Выплаты жителям р.п.Полтавка имеющим звание "Почетный житель р.п.Полтавка". Значение целевого индикатора определяется, как Количество человек, получивших выплату. Согласно плана выплату получили 7 человек. Эффективность реализации мероприятия составила 100,0 %.

3. «Создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей населения».

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

3.1 Организация и проведение мероприятий для населения. Целевой индикатор данного мероприятия определяется как удельный вес организации и проведения мероприятий для населения с целью создания условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей населения (%), который согласно плана составил 100%. Эффективность реализации мероприятия 100,0 %.

По подпрограмме 2. «Развитие физической культуры и спорта в Полтавском городском поселении» расходы составили 236323,00 рубля. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100% – выполнение подпрограммы эффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1. «Мероприятия в области массового спорта в Полтавского городского поселения».

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

1.1 Участия команд в районных, межпоселковых соревнованиях. Целевой индикатор мероприятия определен как количество спортивных соревнований, в которых принимали участие жители поселения, согласно плана 31 единица. Эффективность реализации мероприятия 107,0 %.

1.2. Приобретение спортивного инвентаря. Значение индикатора определяется как процентное отношение количества призовых мест, занятых спортсменами Полтавского городского поселения от общего количества призовых мест(%), он составил 75%. Эффективность реализации мероприятия 100,0 %.

По подпрограмме 3. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области» расходы составили 328909,10 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100% – выполнение подпрограммы эффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Полтавского городского поселения.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

1.1. Информационные мероприятия, проверка систем оповещения и другие мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Целевой индикатор определен как уровень защиты населения и территории поселения от ЧС природного, техногенного и иного характера (%), согласно плана составил 100%. Эффективность реализации мероприятия 100,0 %.

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Полтавском городском поселении. В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

2.1. Укрепление материально-технической базы и социальная защита населения Полтавского городского поселения от пожаров и ЧС. Целевой индикатор - доля граждан, охваченных профилактическими мероприятиями по предупреждению ЧС от общего числа трудоспособных граждан, проживающих в поселении , составил согласно плана 13,7%. Эффективность реализации мероприятия 100,0 %.

В целом эффективность реализации программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурных мероприятий Полтавского городского поселения» за 2021 год составила 101,3%. Выполнение программы эффективно, дальнейшая реализация программы целесообразно.

Цели и задачи программы в ходе реализации за отчетный период достигнуты.

Расчет оценки эффективности реализации мероприятий, основных мероприятий, муниципальной программы в целом приведен в Приложении № 2 к постановлению «Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальных программ Полтавского городского поселения за 2021 год».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_