Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области "Социально-экономическое развитие Полтавского городского поселения "

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Полтавского городского поселения", утверждена постановлением Администрации Полтавского городского поселения от 11.10.2017 № 84. В состав программы входит 6 подпрограмм:

# 1.«Содействие занятости населения Полтавского городского поселения »;

2.«Управление муниципальными учреждениями и формирование и развитие муниципальной собственности Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области»;

3. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Полтавском городском поселении Полтавского муниципального района Омской области»;

4. «Поддержка личного подсобного хозяйства и развитие малого и среднего предпринимательства в Полтавском городском поселении»;

5. «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Полтавского городского поселения»;

6. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения

в Полтавском городском поселении».

Общий объём финансирования программы составляет 317419372,41 руб., в том числе на 2021 год – 141668982,43 руб. (в том числе: поступлений целевого характера из областного бюджета 111404630,16 руб., налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета – 30264352,27 руб.).

Муниципальная программа Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области "Социально-экономическое развитие Полтавского городского поселения " направлена на создание благоприятных условий для развития экономики Полтавского городского поселения. Улучшение хозяйственного климата и обеспечение роста объемов инвестиций, вкладываемых в экономику Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области..

Целями программы являются :

- Снижение уровня общей безработицы;

- Создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий Администрации Полтавского городского поселения;

- Создание условий для развития экономики и социальной сферы Полтавского городского поселения;

- Создание экономических и социальных условий, способствующих эффективности развития крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств, малого и среднего предпринимательства;

- Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах;

- Повышение активности участия населения в осуществлении местного самоуправления и развитии территории муниципального образования;

Задачи подпрограммы:

- Увеличение спроса на рабочую силу, сокращение масштабов безработицы среди молодежи городского поселения;

- Финансовое, материально-техническое обеспечение Администрации;

- Улучшение условий водоснабжения населения р.п.Полтавка;

- Создание условий для обеспечения населения комфортными жилищными условиями;

- Содействие в реализации инвестиционных проектов в жилищно-коммунальном комплексе на территории городского поселения;

- Создание условий для комфортного проживания граждан Полтавского городского поселения;

- Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Полтавского городского поселения;

- Увеличение производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах полтавского городского поселения;

- Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Полтавского городского поселения;

- Обеспечение населения круглогодичным движением по качественным автомобильным дорогам, создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

- Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения; профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Полтавском городском поселении;

- Создание правовых и экономических условий для развития реализации проектов местных инициатив в муниципальном образовании – Полтавское городское поселение Полтавского муниципального района Омской области;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2021 года проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Полтавского городского поселения, их формирования и реализации, принятого постановлением Администрации Полтавского городского поселения от 30.12.2016 № 93.

По подпрограмме 1 "Содействие занятости населения Полтавского городского поселения " расходы составили 821738,66 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 102% – выполнение подпрограммы эффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1. «Организация общественных работ в Полтавском городском поселении».

В рамках данного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

1.1 Организация общественных работ взрослого населения. Значение целевого индикатора определяется, как снижение уровня общей безработицы в поселении (%), согласно плана составил 5,8 %.Эффективность реализации мероприятия составила 104,0 %.

1.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Целевой индикатор - степень освоения средств направленных на реализацию общественных работ (%), согласно плану 100%. Эффективность реализации мероприятия составила 100 %.

По подпрограмме 2 "Управление муниципальными учреждениями и формирование и развитие муниципальной собственности Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области" расходы составили 14699108,35 руб. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 120% – выполнение подпрограммы эффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1.«Повышение эффективности деятельности Администрации Полтавского городского поселения». В рамках данного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

1.1. Повышение эффективности деятельности Администрации Полтавского городского поселения. Значение целевого индикатора определяется, как объем исполнения расходных обязательств (%), который составил 100% . Эффективность реализации мероприятия составила 100 %.

2. «Оформление документации на объекты недвижимости в Полтавском городском поселении». В рамках данного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

2.1. Оформление технической документации на объекты недвижимости. Целевой индикатор определен, как доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых осуществлены работы и оформлена техническая документация от общего числа объектов, содержащихся в реестре собственности городского поселения (%), согласно плана составил 1,5 %. Эффективность реализации мероприятия составила 118 %.

2.2. Оформление кадастровой документации на объекты недвижимости. Целевой индикатор определен, как доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых осуществлены кадастровые работы, оформлена документация от общего числа объектов, содержащихся в реестре собственности городского поселения (%) , согласно плана составил 5%. Эффективность реализации мероприятия составила 115 %.

2.3. Проведение оценки рыночной стоимости права собственности (арендной платы) объектов собственности Полтавского городского поселения. Значение целевого индикатора определяется, как объем выполненных работ (%) , согласно плана 100%. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

По подпрограмме 3 "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами Полтавского городского поселения" " расходы составили 7853843,37 руб. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 101% – выполнение подпрограммы эффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1.«Организация водоснабжения в границах поселения». В рамках данного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

1.1. Замена изношенной системы водоснабжения. Целевой индикатор определен, как, доля жителей поселения, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества (%), согласно плана 100%. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

2. «Мероприятия по строительству и ремонту жилищного фонда Полтавского городского поселения». В рамках данного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

2.1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома в Полтавском городском поселении.Целевой индикатор определен, как, количество семей получивших соц. выплату, согласно плана выплату получили 2 семьи. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

3.«Мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры в Полтавском городском поселении». В рамках данного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

3.1. Ремонт участков теплосети в р.п. Полтавка. Целевой индикатор определен, как, объем выполненных работ (%), согласно плана 100%. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

3.2. Приобретение и (или) установка (монтаж) технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения. Целевой индикатор - количество приобретенной трубной продукции технологического назначения, составил 244,4 метров. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

3.3. Экспертиза промышленной безопасности здания центральной котельной ООО "Тепловик" по ул. Мира,31. Целевой индикатор определен, как, объем выполненных работ (%), согласно плана 100%. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

3.4. Финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов организациям коммунального комплекса, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Полтавского городского поселения. Целевой индикатор определен как, степень освоения средств (%), согласно плана 100%. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

4. «Мероприятия по благоустройству Полтавского городского поселения». В рамках данного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

4.1. Организация уличного освещения. Целевой индикатор - Удельный вес освещенности территории поселения, согласно плана 80%. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

4.2. Мероприятия по озеленению населенных пунктов поселения. Целевой индикатор определен как, удельный вес благоустройства общественных территорий городского поселения от общего количества общественных территорий поселения (%), согласно плана 85%. Эффективность реализации мероприятия составила 120%.

4.3. Мероприятия по благоустройству и содержанию территорий городского поселения. Целевой индикатор определен как, удельный вес благоустройства территории поселения от общей площади (%), согласно плана составил 100%. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

5. «Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Полтавского городского поселения».В рамках данного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

5.1. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Полтавского городского поселения. Целевой индикатор определен как, количество созданных мест (площадок) накопления ТКО, согласно плана 9 площадок. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

По подпрограмме 4 "Поддержка личного подсобного хозяйства и развитие малого предпринимательства в Полтавском городском поселении" расходы составили 61326,20 руб. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 170% – выполнение подпрограммы эффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1. «Поддержка ЛПХ в Полтавском городском поселении».

В рамках данного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

1.1. Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока. Целевой индикатор определен как, количество человек получивших субсидию при сдаче молока, согласно плана 10 человек. Уровень обеспеченности дорожными знаками территории поселения..

По подпрограмме 5 "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Полтавского городского поселения" расходы составили 118159967,10 руб. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100% – выполнение подпрограммы эффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1. «Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в Полтавском городском поселении, совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения». В рамках данного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

1.1. Приобретение и установка дорожных знаков. Целевой индикатор определен как, уровень обеспеченности дорожными знаками территории поселения (%) , который согласно плана с оставил 100 %. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

1.2. Содержание автомобильных дорог в Полтавском городском поселении. Целевой индикатор - протяженность отремонтированных дорог в городском поселении, согласно плана 6 км. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

1.3. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях (ремонт автомобильной дороги в р.п. Полтавка по ул. Кирова от ул. Комсомольская до ул. 2-ая Омская в р.п. Полтавка, Полтавского района Омской области). Целевой индикатор определен как, протяженность отремонтированных дорог (м) , который составил согласно плана 700 м. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

1.4. Реконструкция объекта «Реконструкция автомобильной дороги к ООО «Ястро», центр производственных операций «Продукты молочные Полтавка», расположенному по адресу: 1-я Восточная, дом 3 в р.п. Полтавка». Целевой индикатор определен как, протяженность построенных дорог. Согласно плана построено 1865,89 м. автомобильных дорог. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

1.5. Содержание автомобильных дорог в р.п. Полтавка Омской области (ул. Ленина, ул. Советская, ул. Кирова, ул. Комсомольская). Целевой индикатор - установка светофоров на пешеходных переходах (шт.), согласно плана установлено 12 светофоров на пешеходных переходах. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

По подпрограмме 6 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Полтавском городском поселении" расходы составили 72 998,75 руб. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100% – выполнение подпрограммы эффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1.«Модернизация пешеходных переходов». В рамках данного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

1.1. Приобретение дорожных знаков для обустройства пешеходных переходов. Целевой индикатор определен как, доля пешеходных переходов у образовательных учреждений, обустроенных ограждениями (%), Согласно плана, который составил 100 %. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

1.2. Приобретение светоотражающей краски для разметки пешеходных переходов. Целевой индикатор определен как, доля пешеходных переходов соответствующих требованиям законодательства (%). Согласно плана, который составил 100 %. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

В целом эффективность реализации программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области "Социально-экономическое развитие Полтавского городского поселения " за 2021 год составила 115,5%. Выполнение программы эффективно, дальнейшая реализация программы целесообразна.

Цели и задачи программы в ходе реализации за отчетный период достигнуты.

Расчет оценки эффективности реализации мероприятий, основных мероприятий, муниципальной программы в целом приведен в Приложении № 5 к постановлению «Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальных программ Полтавского городского поселения за 2021.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_