*Приложение №2*

*к Постановлению администрации Полтавского городского поселения № 36 от 29 апреля 2022 г*

*«Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальных*

программ Полтавского городского поселения за 2021год»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурных мероприятий Полтавского городского поселения» за 2021 год.

1.Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет уровня финансового обеспечения | Значение уровня финансового обеспечения |
| 1 | Мероприятия для детей и молодежи Полтавского городского поселения | 11,5/11,5 | 1 |
| 2 | Выплаты жителям р.п.Полтавка имеющим звание "Почетный житель р.п.Полтавка" | 84,0/84,0 | 1 |
| 3 | Мероприятия для населения | 191,8/191,8 | 1 |
| 4 | Участия команд в районных , межпоселковых соревнованиях | 166,5/166,5 | 1 |
| 5 | Приобретение спортивного инвентаря | 69,8/69,8 | 1 |
| 6 | Информационные мероприятия, проверка систем оповещения и другие мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 80,4/80,4 | 1 |
| 7 | Укрепление материально-технической базы и социальная защита населения Полтавского городского населения от пожаров и ЧС. | 248,5/248,5 | 1 |
| 8 | Проведение информационного обеспечения, взаимодействие с надзорными органами | 1-(0/0) | 1 |

2.Расчет степени достижения значения целевого индикатора

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Расчет степени достижения | Степень достижения |
| 1 | Доля совершенных правонарушений гражданами от общей численности населения поселения | 1,2/1,2 | 1 |
| 2 | Количество человек, получивших выплату за звание «Почетный житель р.п.Полтавка» | 7/7 | 1 |
| 3 | Удельный вес организации и проведения мероприятий для населения с целью создания условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей населения | 100/100 | 1 |
| 4 | Количества спортивных соревнований, в которых принимали участие жители поселения | 31/31 | 1 |
| 5 | Процентное отношение количества призовых мест, занятых спортсменами Полтавского городского поселения от общего количества призовых мест | 70/75 | 1,07 |
| 6 | Уровень защиты населения и территории поселения от ЧС природного, техногенного и иного характера | 100/100 | 1 |
| 7 | Доля граждан, охваченных профилактическими мероприятиями по предупреждению ЧС от общего числа трудоспособных граждан, проживающих в поселении | 100/100 | 1 |
| 8 | Доля семей, состоящих в органах профилактики, охваченных профилактическими обходами, от общего количества семей, состоящих на учете | 100/100 | 1 |

3.Расчет эффективности реализации мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет эффективности реализации | Значение уровня эффективности реализации |
| 1 | Мероприятия для детей и молодежи Полтавского городского поселения | 1/1 | 1 |
| 2 | Выплаты жителям р.п.Полтавка имеющим звание "Почетный житель р.п.Полтавка" | 1/1 | 1 |
| 3 | Мероприятия для населения | 1/1 | 1 |
| 4 | Участия команд в районных , межпоселковых соревнованиях | 1/1,07 | 1,07 |
| 5 | Приобретение спортивного инвентаря | 1/1 | 1 |
| 6 | Информационные мероприятия, проверка систем оповещения и другие мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 1/1 | 1 |
| 7 | Совершенствование системы информационного обеспечения, системы оповещения и противопожарной пропаганды | 1/1 | 1 |
| 8 | Проведение информационного обеспечения, взаимодействие с надзорными органами | 1/1 | 1 |

4.Расчет эффективности реализации основных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет эффективности реализации | Значение уровня эффективности реализации |
| 1 | Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Полтавского городского поселения | 1/1\*100% | 1 |
| 2 | Меры по социальной поддержке для отдельных категорий граждан Полтавского городского поселения | 1/1\*100% | 1 |
| 3 | Мероприятия по созданию условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей населения | 1/1\*100% | 1 |
| 4 | Мероприятия в области массового спорта в Полтавском городском поселении | (1 +1,07)/2\*100% | 1,04 |
| 5 | Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Полтавском городском поселении | 1/1\*100% | 1 |
| 6 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Полтавском городском поселении | 1/1\*100% | 1 |
| 7 | Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в Полтавском городском поселении | 1/1\*100% | 1 |

5.Расчет эффективности реализации подпрограмм

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет эффективности реализации | Значение уровня эффективности реализации |
| 1 | Улучшение демографической ситуации и социального благополучия населения Полтавского городского поселения | (1+1+1)/3\*100% | 1 |
| 2 | Развитие физической культуры и спорта в Полтавском городском поселении | 1,04/1\*100% | 1,04 |
| 3 | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области | (1+1+1)/3\*100% | 1 |

6. Расчет эффективности реализации программы

(1 + 1,04 +1)/3\*100%= 101,3 %

Эффективность реализации муниципальной программы за 2021 год составила 101,3 % (<100%) – вывод: выполнение муниципальной программы эффективно.

И.о. Главы Полтавского

городского поселения Ю.Н.Кот