Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области "Развитие социально-культурных мероприятий Полтавского городского поселения"

Муниципальная программа «Развитие социально-культурных мероприятий Полтавского городского поселения», утверждена постановлением Администрации Полтавского городского поселения от 30.12.2021 № 158. В состав программы входит 3 подпрограммы:

1. «Улучшение демографической ситуации и социального благополучия населения Полтавского городского поселения»;

2. «Развитие физической культуры и спорта в Полтавском городском поселении»;

3. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области».

Общий объём финансирования программы составляет 4 188 542,80 руб., в том числе на 2022 год – 624 944,85 руб. (в том числе: налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета – 625 944,85 руб.).

Муниципальная программа: "Развитие социально-культурных мероприятий Полтавского городского поселения" направлена на создание благоприятных условий для социального и культурно развития Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области.

Целями Программы являются:

- Выработка и реализация на территории городского поселения системы мер по регулированию демографических процессов, направленных на стабилизацию численности населения и формирования предпосылок к демографическому росту.

- Создание оптимальных условий для развития физкультурно-спортивного движения в городском поселении, способствующего формированию социально-активной, гармонично развитой личности.

- Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, профилактика терроризма и экстремизма.

Задачи программы:

- Укрепление в общественном сознании авторитета семьи, уважения и приверженности семейным ценностям.

- Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех категорий населения Полтавского городского поселения.

- Обеспечение готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2022 года проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Полтавского городского поселения, их формирования и реализации, принятого постановлением Администрации Полтавского городского поселения от 30.12.2016 № 93.

По подпрограмме 1 «Улучшение демографической ситуации и социального благополучия населения Полтавского городского поселения» расходы составили 246 450,68 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100% – выполнение подпрограммы не эффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1. «Мероприятие по патриотическому воспитанию граждан Полтавского городского поселения».

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

1.1. Мероприятия для детей и молодежи Полтавского городского поселения.

Значение целевого индикатора определяется, как доля совершенных правонарушений гражданами от общей численности населения поселения (%) , согласно плана составила 1%. Эффективность реализации мероприятия составила 100,0 %.

1.2. Организация оздоровления, отдыха несовершеннолетних граждан и молодежи.

Значение целевого индикатора определяется, как удельный вес участия поселения в мероприятиях по оздоровлению, отдыху несовершеннолетних граждан и молодежи (%), согласно плана составила 100%. Эффективность реализации мероприятия составила 100,0 %.

2. «Меры по социальной поддержке для отдельных категорий граждан Полтавского городского поселения».

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

2.1. Выплаты жителям р.п.Полтавка имеющим звание "Почетный житель р.п.Полтавка".

Значение целевого индикатора определяется, как количество человек, получивших выплату. Согласно плана выплату получили 7 человек. Эффективность реализации мероприятия составила 100,0 %.

3. «Создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей населения».

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

3.1. Организация и проведение мероприятий для населения. Целевой индикатор данного мероприятия определяется как удельный вес организации и проведения мероприятий для населения с целью создания условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей населения (%), который согласно плана составил 100%. Эффективность реализации мероприятия 100,0 %.

По подпрограмме 2. «Развитие физической культуры и спорта в Полтавском городском поселении» расходы составили 324 278,31 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 143% – выполнение подпрограммы эффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1. «Мероприятия в области массового спорта в Полтавского городского поселения».

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

1.1 Участия команд в районных, межпоселковых соревнованиях. Целевой индикатор мероприятия определен как количество спортивных соревнований, в которых принимали участие жители поселения, он составил 52 единиц. Эффективность реализации мероприятия 179,0 %.

1.2. Приобретение спортивного инвентаря. Значение индикатора определяется как процентное отношение количества призовых мест, занятых спортсменами Полтавского городского поселения от общего количества призовых мест (%), он составил 85%. Эффективность реализации мероприятия 106,0 %.

По подпрограмме 3. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области» расходы составили 28 515,86 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100% – выполнение подпрограммы эффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Полтавского городского поселения.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

1.1. Информационные мероприятия, проверка систем оповещения и другие мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Целевой индикатор определен как уровень защиты населения и территории поселения от ЧС природного, техногенного и иного характера (%), согласно плана составил 100%. Эффективность реализации мероприятия 100,0 %.

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Полтавском городском поселении.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

2.1. Укрепление материально-технической базы и социальная защита населения Полтавского городского поселения от пожаров и ЧС. Целевой индикатор - доля граждан, охваченных профилактическими мероприятиями по предупреждению ЧС от общего числа трудоспособных граждан, проживающих в поселении (%), составил согласно плана 100%. Эффективность реализации мероприятия 100,0 %.

3. Мероприятие по профилактике терроризма и экстремизма.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

3.1. Проведение информационного обеспечения, взаимодействие с надзорными органами. Целевой индикатор определен как доля семей, состоящих в органах профилактики, охваченных профилактическими обходами, от общего количества семей, состоящих на учете (%), составил согласно плана 13,8%. Эффективность реализации мероприятия 100,0 %.

В целом эффективность реализации программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурных мероприятий Полтавского городского поселения» за 2022 год составила 114,33%. Выполнение программы эффективно, дальнейшая реализация программы целесообразно.

Цели и задачи программы в ходе реализации за отчетный период достигнуты.

Расчет оценки эффективности реализации мероприятий, основных мероприятий, муниципальной программы в целом приведен в Приложении № 2 к постановлению «Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальных программ Полтавского городского поселения за 2022 год».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_