Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области, "Формирование современной городской среды Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области" за 2022 год

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области", утверждена постановлением Администрации Полтавского городского поселения от 21.10.2022 № 114.

Общий объём финансирования программы составляет 31 569 977,97 руб., в том числе на 2022 год – 3 435 037,80 руб. (в том числе: налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета – 1 185 439,98 руб.; поступлений целевого характера из областного бюджета – 2 000 000,00 руб.; иные источники – 249 597,82 руб.)

Муниципальная программа направлена на повышение качества и комфорта городской среды на территории Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области.

Целями программы являются:

- Повышение качества и комфорта жителей многоквартирных домов на территории Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области;

- Улучшение облика общественных территорий Полтавского городского поселения;

Задачи программы:

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

В состав программы входит подпрограмма:

"Благоустройство общественных территорий". Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100,0% – выполнение подпрограммы эффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1. Формирование современной городской среды, в том числе капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий, благоустройство общественных территорий. В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

1.1. Благоустройство общественных территорий населенных пунктов. Значение целевого индикатора определяется, как количество благоустроенных общественных территорий (ед.). Согласно плана благоустроена 1 общественная территория. Эффективность данного мероприятия составила 100,0%.

1.2. Реализация инициативных проектов в сфере формирования комфортной городской среды. Значение целевого индикатора определяется, как количество реализованных инициативных проектов на территории Полтавского городского поселения (ед.). Согласно плана реализован 1 инициативный проект. Эффективность данного мероприятия составила 100,0%.

В целом эффективность реализации программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области "Формирование современной городской среды Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области" за 2022 год составила 100 %. Выполнение программы эффективно, дальнейшая реализация программы целесообразна.

Цели и задачи программы в ходе реализации за отчетный период достигнуты.

Расчет оценки эффективности реализации мероприятий, основных мероприятий, муниципальной программы в целом приведен в Приложении № 6 к постановлению «Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальных программ Полтавского городского поселения за 2022 год».

­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_