## Лист1
Приложение
к постановлению от 04.04.2023 № 29
СТРУКТУРА
муниципальной программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области
"Социально-экономическое развитие Полтавского городского поселения "
№ п/п | Наименование показателя | Срок реализации |  | Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель мероприятия | Финансовое обеспечение | [8 empty] | Целевые индикаторыреализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы
|  | с (год) | по (год) |  | Источник | Объем (рублей) | [7 empty] | Наименование | Единица измерения | Значение
[6 empty] | Всего | [9 empty] | Всего
[7 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Цель муниципальной програмы: Рост качества жизни населения за счет повышения уровня благоустройства территории поселения, развития и модернизации коммунальной и дорожной инфраструктуры, создание условий для развития производства и сферы услуг, привлечения инвестиций, обеспечения безопасности населения. |  | 2020 | 2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Задачи муниципальной программы: Содействие занятости населения, обеспечение его жильем и жилищно-коммунальными услугами, совершенствование и развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры, поддержка личных подсобных хозяйств и предпринимателей, создание условий для участия населения в осуществлении местного самоуправления, формирование и развитие муниципальной собственности, обеспечение безопасности дорожного движения. |  | 2020 | 2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма1 "Содействие занятости населения Полтавского городского поселения " |  | 2020 | 2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Цель подпрограммы 1 Снижение уровня общей безработицы |  | 2020 | 2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Задача1 Увеличение спроса на рабочую силу, сокращение масштабов безработицы среди молодежи городского поселения | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 3561359.16 | 0 | 606498.53 | 821738.66 | 794290.67 | 446277.1 | 446277.1 | 446277.1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 2635647.1 | 0 | 288798.53 | 499266.93 | 508750.34 | 446277.1 | 446277.1 | 446277.1
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 925712.06 | 0 | 317700 | 322471.73 | 285540.33 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие1 Организация общественных работ в Полтавском городском поселении | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 3561359.16 | 0 | 606498.53 | 821738.66 | 794290.67 | 446277.1 | 446277.1 | 446277.1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 2635647.1 | 0 | 288798.53 | 499266.93 | 508750.34 | 446277.1 | 446277.1 | 446277.1
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 925712.06 | 0 | 317700 | 322471.73 | 285540.33
| Организация общественных работ взрослого населения | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 2899954.32 | 0 | 504598.95 | 713598.85 | 652280.42 | 343158.7 | 343158.7 | 343158.7 | Снижение уровня общей безработицы в поселении; | % |  |  | 5.2 | 5.8 | 6 | 6 | 6 | 6
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 2035914 | 0 | 206898.95 | 411818.86 | 387720.09 | 343158.7 | 343158.7 | 343158.7
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 864040.32 | 0 | 297700 | 301779.99 | 264560.33
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 661404.84 | 0 | 101899.58 | 108139.81 | 142010.25 | 103118.4 | 103118.4 | 103118.4 | Степень освоения средств направленных на реализацию общест работ | % |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 599733.1 | 0 | 81899.58 | 87448.07 | 121030.25 | 103118.4 | 103118.4 | 103118.4
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 61671.74 | 0 | 20000 | 20691.74 | 20980
| Итого по подпрограмме1 | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 3561359.16 | 0 | 606498.53 | 821738.66 | 794290.67 | 446277.1 | 446277.1 | 446277.1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 2635647.1 | 0 | 288798.53 | 499266.93 | 508750.34 | 446277.1 | 446277.1 | 446277.1
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 925712.06 | 0 | 317700 | 322471.73 | 285540.33 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма2 "Управление муниципальными учреждениями и формирование и развитие муниципальной собственности Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области " |  | 2020 | 2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Цель программы2 Создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий Администрации Полтавского городского поселения |  | 2020 | 2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Задача1 Финансовое, материально-техническое обеспечение Администрации | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 100147707.18 | 0 | 11962276.86 | 14525066.47 | 17170634.96 | 20336085.76 | 17691928.92 | 18461714.21 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 97222155.18 | 0 | 11962276.86 | 14525066.47 | 16534273.96 | 19604927.76 | 16926843.92 | 17668766.21
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 2925552 | 0 | 0 | 0 | 636361 | 731158 | 765085 | 792948
| Основное мероприятие1 "Повышение эффективности деятельности Администрации Полтавского городского поселения | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 100147707.18 | 0 | 11962276.86 | 14525066.47 | 17170634.96 | 20336085.76 | 17691928.92 | 18461714.21 | Объем исполнения расходных обязательств | % |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 97222155.18 | 0 | 11962276.86 | 14525066.47 | 16534273.96 | 19604927.76 | 16926843.92 | 17668766.21
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 2925552 |  |  |  | 636361 | 731158 | 765085 | 792948
| Задача2 Совершенствование системы учета объектов собственности городского поселения | 2019 | 2024 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 3309637.47 | 0 | 169029.28 | 174041.88 | 2249366.31 | 284500 | 217000 | 235700 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1347425.85 | 0 | 169029.28 | 174041.88 | 287154.69 | 284500 | 217000 | 235700
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 1962211.62 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие1 Оформление документации на объекты недвижимости в Полтавском городском поселении | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 3309637.47 | 0 | 169029.28 | 174041.88 | 2249366.31 | 284500 | 217000 | 235700 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1347425.85 | 0 | 169029.28 | 174041.88 | 287154.69 | 284500 | 217000 | 235700
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 1962211.62 | 0 | 0 | 0
| Вовлечение объектов собственности городского поселения в хозяйственный оборот | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 173700 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 77000 | 84700 | Объем выполненных работ | % |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 173700 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 77000 | 84700
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0
| Оформление технической документации на объекты недвижимого имущества | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 175104.7 | 0 | 4329.28 | 61241.88 | 49533.54 | 0 | 30000 | 30000 | Доля объектов недвижимого имущества в отношении которых осуществлены работы и оформлена техническая документация от общего числа объектов, содержащихся в реестре собственности городского поселения; | % |  | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 175104.7 | 0 | 4329.28 | 61241.88 | 49533.54 | 0 | 30000 | 30000
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0
| Оформление кадастровой документации на объекты недвижимого имущества | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 754400 | 0 | 157700 | 70800 | 30400 | 264500 | 110000 | 121000 | Доля объектов недвижимого имущества в отношении которых осуществлены кадастровые работы о оформлена документация от общего числа объектов, содержащихся в реестре собственности городского поселения; | % |  | 0 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 10
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 754400 | 0 | 157700 | 70800 | 30400 | 264500 | 110000 | 121000
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0
| Подготовка проектов внесения изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки Полтавского городского поселения, включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 175000 | 0 |  |  | 175000 |  |  |  | Оъем выполненных работ | % |  |  |  |  | 100
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 175000 | 0 |  |  | 175000
2.Поступлений целевого характера из областного бюджета
| Проведение оценки рыночной стоимости права собственности (арендной платы) объектов собственности Полтавского городского поселения | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 49000 |  | 7000 | 42000 |  |  |  |  | Оъем выполненных работ | % |  |  | 100 | 100
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 49000 |  | 7000 | 42000
2.Поступлений целевого характера из областного бюджета
| Оформление технических планов в отношении безхозяйных газопроводов | 2022 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 1982432.77 |  |  |  | 1982432.77 |  |  |  | Объем выполненных работ | % |  |  |  |  | 100
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 20221.15 |  |  |  | 20221.15
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  | 1962211.62
| Оформление технических планов в отношении бесхозяйных сетей жилищно-коммунального хозяйства | 2023 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  |  | Объем выполненных работ | % | [5 empty] | 100
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 20000 |  |  |  |  | 20000
2.Поступлений целевого характера из областного бюджета
| Итого по подпрограмме2 | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 103457344.65 | 0 | 12131306.14 | 14699108.35 | 19420001.27 | 20620585.76 | 17908928.92 | 18697414.21 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 98569581.03 | 0 | 12131306.14 | 14699108.35 | 16821428.65 | 19889427.76 | 17143843.92 | 17904466.21
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 2925552 | 0 | 0 | 0 | 2598572.62 | 731158 | 765085 | 792948
Подпрограмма3 "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Полтавском городском поселении Полтавского муниципального района Омской области " |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Цель подпрограммы 3 Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем, транспортной системой и качественными коммунальными услугами. |  | 2020 | 2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Задача1 Улучшение условий водоснабжения населения р.п.Полтавка | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 3403740.24 | 0 | 411000 | 502912.34 | 754999.93 | 584827.97 | 525000 | 625000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 3403740.24 | 0 | 411000 | 502912.34 | 754999.93 | 584827.97 | 525000 | 625000
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие1 Организация водоснабжения в границах поселения | 2020 |  | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 3403740.24 | 0 | 411000 | 502912.34 | 754999.93 | 584827.97 | 525000 | 625000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 3403740.24 | 0 | 411000 | 502912.34 | 754999.93 | 584827.97 | 525000 | 625000
|  |  | 2025 |  | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена изношенной системы водоснабжения | 2020 |  | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 3147390.24 | 0 | 411000 | 502912.34 | 498649.93 | 584827.97 | 525000 | 625000 | Доля жителей поселения, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 3147390.24 | 0 | 411000 | 502912.34 | 498649.93 | 584827.97 | 525000 | 625000
|  |  | 2025 |  | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0
| Строительство новыхучастков системы водоснабжения | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 256350 |  |  |  | 256350 |  |  |  | Объем выполненных работ | % |  |  |  |  | 100
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 256350 |  |  |  | 256350
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0
| Задача2 Создание условий для обеспечения населения комфортными жилищными условиями | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 5929262.48 | 0 | 1386000 | 1386000 | 1212750 | 1844512.48 | 50000 | 50000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 275542.5 | 0 | 41580 | 41580 | 36382.5 | 56000 | 50000 | 50000
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 5653719.98 | 0 | 1344420 | 1344420 | 1176367.5 | 1788512.48 |  | 0
| Основное мероприятие1 Мероприятия по приобретению,строительству и ремонту жилищного фонда Полтавского городского поселения. Обеспечение жильем молодых семей. | 2020 |  | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 5929262.48 | 0 | 1386000 | 1386000 | 1212750 | 1844512.48 | 50000 | 50000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 275542.5 | 0 | 41580 | 41580 | 36382.5 | 56000 | 50000 | 50000
|  |  | 2025 |  | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 5653719.98 | 0 | 1344420 | 1344420 | 1176367.5 | 1788512.48 | 0 | 0
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2019 | 2024 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда | семей
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0 | 0
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0
[5 empty] | 3.Поступлений от гос. Корпорации- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунальному хозяйству | 0
| Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома в Полтавском городском поселении | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 5929262.48 | 0 | 1386000 | 1386000 | 1212750 | 1844512.48 | 50000 | 50000 | Количество семей получивших соц выплату | семей |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 275542.5 |  | 41580 | 41580 | 36382.5 | 56000 | 50000 | 50000
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 5653719.98 |  | 1344420 | 1344420 | 1176367.5 | 1788512.48
| Задача3 Содействие в реализации инвестиционных проектов в жилищно-коммунальном комплексе на территории городского поселения | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 6496728.79 | 0 | 1634040 | 3213825.2 | 1128863.59 | 100000 | 200000 | 220000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 5691173.38 | 0 | 828484.59 | 3213825.2 | 1128863.59 | 100000 | 200000 | 220000
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 805555.41 | 0 | 805555.41 | 0 | 0
| Основное мероприятие1 Мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры в Полтавском городском поселении | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 6496728.79 | 0 | 1634040 | 3213825.2 | 1128863.59 | 100000 | 200000 | 220000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 5691173.38 | 0 | 828484.59 | 3213825.2 | 1128863.59 | 100000 | 200000 | 220000
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 805555.41 | 0 | 805555.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по проектированию объекта капитального строительства "Реконструкция участков теплосети в р.п.Полтавка" | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 449100 | 0 | 449100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем выполненных работ по проектированию | % |  | 0 | 100
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 449100 |  | 449100
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0
| Приобретение и (или) установка (монтаж) технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения. " Приобретение трубной продукции теплотехнического назначения для теплотрассы р.п. Полтавка по ул. Пушкина, ул. 1 Омская, ул. Победы, ул. Комсомольская, ул. Щорса" . | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 2465115.36 | 0 | 1049940 | 1320275.36 | 94900 | 0 | 0 | 0 | К-во приобретенной трубной продукции технологического назначения | м/шт |  |  | 1694 | 244.44 | 1
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1659559.95 |  | 244384.59 | 1320275.36 | 94900 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 805555.41 |  | 805555.41 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение и (или) установка (монтаж) технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения. "Приобретение трубной продукции теплотехнического назначения для теплотрассы р.п. Полтавка по ул. Кирова, ул. Щорса" | 2021 | 2024 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | К-во приобретенной трубной продукции технологического назначения | м |  |  | 0
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0
| Ремонт участков теплосети в р.п.Полтавка | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 2424086.43 |  |  | 1348549.84 | 555536.59 | 100000 | 200000 | 220000 | Объем выполненных работ | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 2424086.43 |  |  | 1348549.84 | 555536.59 | 100000 | 200000 | 220000
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0
| Экспертиза промышленной безопасности зданий,труб,топливно и энергоиспользующего, технологического оборудования и установок котельных городского поселения | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 173200 |  |  | 45000 | 128200 |  |  | 0 | Объем выполненных работ | % |  |  |  | 100 | 100
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 173200 |  |  | 45000 | 128200
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0
| Выполнение работ по проектированию объекта капитального строительства "Реконструкция участков теплосети в р.п.Полтавка". Обследование технического состояния тепловой сети. Оплата соглашений об установлении сервитутов.Организация и проведение режимно-наладочных испытаний топливно и энергоиспользующего оборудования и установок с составлением технических отчетов и режимных карт.Испытания и измерения трансформаторов , организация и проведение режимно-наладочных испытаний топливно и энеергоиспользующего оборудования и установок центральной котельной ООО Тепловик". Поверка и ремонт приборов контроля и учета. Ремонт трансформаторов. | 2020 |  | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 485227 | 0 | 135000 | 0 | 350227 | 0 | 0 | 0 | Объем выполненных работ | % |  | 0 | 100 |  | 100
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 485227 | 0 | 135000 |  | 350227 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 |  | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0
| Финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов организациям коммунального комплекса, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Полтавского городского поселения | 2021 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 500000 |  |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Степень освоения направленных средств | % |  |  |  | 100
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 500000 |  |  | 500000
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0
| Задача 4 Создание условий для комфортного проживания граждан Полтавского городского поселения | 2020 |  | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 14344653.29 | 0 | 2486807.07 | 2187883.28 | 1977382.05 | 2726085.06 | 2452634.06 | 2513861.77 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 14344653.29 | 0 | 2486807.07 | 2187883.28 | 1977382.05 | 2726085.06 | 2452634.06 | 2513861.77
|  |  | 2024 |  | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие1 Мероприятия по благоустройству Полтавского городского поселения | 2020 |  | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 14344653.29 | 0 | 2486807.07 | 2187883.28 | 1977382.05 | 2726085.06 | 2452634.06 | 2513861.77 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 14344653.29 | 0 | 2486807.07 | 2187883.28 | 1977382.05 | 2726085.06 | 2452634.06 | 2513861.77
|  |  | 2025 |  | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
| Организация уличного освещения | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 12482630.07 | 0 | 1813896.46 | 1707167.12 | 1787244.18 | 2472600 | 2324245.99 | 2377476.32 | удельный вес освещенности территории поселения | % |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 12482630.07 | 0 | 1813896.46 | 1707167.12 | 1787244.18 | 2472600 | 2324245.99 | 2377476.32
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0
| Мероприятия по озеленению населенных пунктов поселения | 2020 | 2024 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 361470 | 0 | 66772 | 72048 | 0 | 73000 | 73000 | 76650 | Удельный вес благоустройства общественных территорий городского поселения от общего количества общественных территорий поселения. | % |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 361470 | 0 | 66772 | 72048 | 0 | 73000 | 73000 | 76650
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0
| Мероприятия по благоустройству и содержанию мест захоронений | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 123682.8 | 0 | 20642.8 | 0 | 25000 | 25000 | 26000 | 27040 | Объем выполненных работ | % |  |  | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 123682.8 | 0 | 20642.8 | 0 | 25000 | 25000 | 26000 | 27040
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0
| Комплекс мероприятий по улучшению санитарно-экологической обстановки, ликвидации несанкционированных свалок, отходов, загрязнений почвы в лесных массивах | 2019 | 2024 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | степень проведения мероприятий по улучшению сан.- эеологич обстановки | %
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0
| Мероприятия по благоустройству и содержанию территории городского поселения | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 1360670.42 | 0 | 579195.81 | 408668.16 | 155237.87 | 155485.06 | 29388.07 | 32695.45 | удельный вес благоустр территории поселения | % |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1360670.42 | 0 | 579195.81 | 408668.16 | 155237.87 | 155485.06 | 29388.07 | 32695.45
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0
| Мероприятия по борьбе с наркосодержащими растениями | 2022 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 9900 |  |  |  | 9900
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 9900 |  |  |  | 9900
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0
| Задача 5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Полтавского городского поселения | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 1750053.76 | 0 | 1008973.61 | 563222.55 | 177857.6 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1195674.04 | 0 | 619093.61 | 563222.55 | 13357.88 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 554379.72 | 0 | 389880 | 0 | 164499.72 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 1 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в Полтавском городском поселении | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 1572196.16 | 0 | 1008973.61 | 563222.55 | 177857.6 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1182316.16 | 0 | 619093.61 | 563222.55 | 13357.88 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 389880 | 0 | 389880 | 0 | 164499.72 | 0 | 0 | 0
| Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Полтавского городского поселения; | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 1166496.16 | 0 | 598573.61 | 563222.55 | 4700 | 0 | 0 | 0 | Количество созданных мест (площадок) накопления ТКО | ед. |  | 0 | 17 | 9 | 1
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1166496.16 | 0 | 598573.61 | 563222.55 | 4700 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
| Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) приобретение контейнеров (бункеров). | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 583557.6 |  | 410400 |  | 173157.6 |  |  |  | Уровень обустройства мест сбора ТКО, согласно реестра площадок ТКО. | % |  | 0 | 100 |  | 100
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 29177.88 |  | 20520 |  | 8657.88
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 554379.72 |  | 389880 |  | 164499.72
| Задача 6 Развитие комплексного обустройства территории городского поселения. | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 6300 |  | 6300 | 0 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 6300 |  | 6300 | 0
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0
| Основное мероприятие 1 Повышение уровня комплексного обустройства городского поселения | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 6300 |  | 6300 | 0 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 6300 |  | 6300 | 0
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0
| благоустройство тротуара от здания центра по делам молодежи и физической культуры и спорта до ул Победы в р.п.Полтавка. | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 6300 |  | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обьем выполненых работ | % |  |  | 100
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 6300 |  | 6300 | 0
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0
| Задача 7 Обеспечения условий для осуществления гражданами права на жилище | 2023 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 1533000 |  | 0 | 0 |  | 1533000 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1533000 |  | 0 | 0 |  | 1533000
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0
| Основное мероприятие 1 Формирование муниципального жилого фонда | 2023 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 1533000 |  | 0 | 0 | 0 | 1533000 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1533000 | 1533000 | 0 | 0 | 0 | 1533000 | 0 | 0
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0
| Приобретение маневренного жилого фонда | 2023 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 1533000 |  | 0 | 0 | 0 | 1533000 | 0 | 0 | количество граждан обеспеченных жилым помещением муниципального маневренного фонда | чел. | [5 empty] | 1
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1533000 |  |  |  |  | 1533000
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0
| Итого по подпрогамме3 |  |  | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 33457438.56 | 0 | 6926820.68 | 7853843.37 | 5251853.17 | 6788425.51 | 3227634.06 | 3408861.77 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 26443783.45 | 0 | 4386965.27 | 6509423.37 | 3910985.95 | 4999913.03 | 3227634.06 | 3408861.77
[5 empty] | 2.Поступлений от гос. Корпорации- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунальному хозяйству | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 3.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 7013655.11 | 0 | 2539855.41 | 1344420 | 1340867.22 | 1788512.48 | 0 | 0
Подпрограмма4 "Поддержка личного подсобного хозяйства и развитие малого и среднего предпринимательства в Полтавском городском поселении " |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Цель подпрограммы4 Создание экономических и социальных условий, способствующих эффективности развития крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств, малого и среднего предпринимательства |  | 2020 | 2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Задача1 Увеличение производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах полтавского городского поселения | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 184420.6 | 0 | 123094.4 | 61326.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 184420.6 | 0 | 123094.4 | 61326.2 | 0
| Основное мероприятие1 Поддержка ЛПХ в Полтавском городском поселении | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 184420.6 | 0 | 123094.4 | 61326.2 | 0 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 184420.6 | 0 | 123094.4 | 61326.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 184420.6 | 0 | 123094.4 | 61326.2 | 0 |  |  |  | количество человек получивших субсидию | человек |  | 0 | 3 | 17 |  | 10
1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 184420.6 | 0 | 123094.4 | 61326.2
| Итого по подпрограмме4 | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 184420.6 | 0 | 123094.4 | 61326.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 184420.6 | 0 | 123094.4 | 61326.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5 "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Полтавского городского поселения" |  | 2020 | 2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Цель подпрограммы 5 Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Полтавского городского поселения |  | 2020 | 2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Задача1 Обеспечение населения круглогодичным движением по качественным автомобильным дорогам, создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения |  |  | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 190304311.89 | 0 | 56635880.41 | 118159967.1 | 4201897.08 | 4391311.3 | 3392873 | 3522383 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | 2020 | 2025 |  | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 28743162.48 | 0 | 5714474.01 | 8483554.87 | 3238566.3 | 4391311.3 | 3392873 | 3522383
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 161561149.41 | 0 | 50921406.4 | 109676412.23 | 963330.78 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 1 Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в Полтавском городском поселении, совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 190304311.89 | 0 | 56635880.41 | 118159967.1 | 4201897.08 | 4391311.3 | 3392873 | 3522383 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 28743162.48 | 0 | 5714474.01 | 8483554.87 | 3238566.3 | 4391311.3 | 3392873 | 3522383
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 161561149.41 | 0 | 50921406.4 | 109676412.23 | 963330.78 | 0 | 0 | 0
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 4950126.96 | 0 | 730603.59 | 0 | 659420.58 | 2295902.79 | 588000 | 676200 | Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог поселения | % |  |  | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70
|  | 2020 | 2025 |  | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 4950126.96 | 0 | 730603.59 | 0 | 659420.58 | 2295902.79 | 588000 | 676200
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
| Приобретение и установка дорожных знаков |  |  | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 706673.18 | 0 | 145223.36 | 153519.82 | 177930 | 10000 | 110000 | 110000 | Уровень обеспеченности дорожными знаками территории поселения | % |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 2020 | 2025 |  | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 706673.18 | 0 | 145223.36 | 153519.82 | 177930 | 10000 | 110000 | 110000
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0
| Содержание автомобильных дорог в Полтавском городском поселении |  |  | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 9653062.55 | 0 | 1142710.77 | 2536296.89 | 1812687.59 | 1631311.3 | 1199873 | 1330183 | Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог поселения | % |  |  | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70
|  | 2020 | 2025 |  | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 9653062.55 | 0 | 1142710.77 | 2536296.89 | 1812687.59 | 1631311.3 | 1199873 | 1330183
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0
| Ремонт тротуаров в р.п. Полтавка. Ремонт проезда к территории Полтавского Лицея. |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | [6 empty] | площадь отремонтированных тротуаров | м2
|  | 2019 | 2024 | Администрация Полтавского городского поселения | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Черниговская в р.п. Полтавка. | 2017 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | #REF! | 0 | [6 empty] | протяженность отремонтирован дорог | км | 0 | 0
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | #REF! | 0
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | #REF!
| Ремонт автомобильных дорог по ул. Плодопитомническая , по ул. Победы (от д. № 155 до пересечения с объездной дорогой) в р.п. Полтавка Полтавского района Омской области | 2019 | 2024 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | [6 empty] | протяженность отремонтирован дорог | м2 | 3100 | 0
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская от дома № 1 до пересечения с ул. Пушкина и от пересечения с ул.Ленина до дома № 25 в р.п. Полтавка. | 2017 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | [6 empty] | протяженность отремонтирован дорог | м2 | 0 | 0
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0 | 0
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0
| Строительство объектов капитального строительства "Автомобильные дороги квартала малоэтажной застройки юго - восточной части в р.п.Полтавка, Полтавского района, Омской области",Объезд №1, (Ось 2.Этап 2). | 2017 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | [6 empty] | ввод объекта в эксплуатацию | км | 0 | 0
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0 | 0
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская (от улицы 40 лет Победы до улицы Ленина ) в р.п. Полтавка Полтавского района Омской области | 2018 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | [6 empty] | протяженность отремонтирован дорог | м2 | 2915 | 2915
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0 | 0
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова (от улицы Комсомольская до улицы Калинина ) в р.п. Полтавка Полтавского района Омской области | 2018 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | [6 empty] | протяженность отремонтирован дорог | м2 | 1450 | 1450
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0 | 0
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0
| Разработка проектно-сметной документации на объекте "Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги к ООО "Ястро", центр производственных операций "Продукты молочные Полтавка", расположенной по адресу : ул. 1-я Восточная,д.3 в р.п. Полтавка" | 2019 | 2024 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | [6 empty] | Объем выполненных работ по разработке ПСД | % |  | 0
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0
| Строительство объектов капитального строительства "Автомобильные дороги квартала малоэтажной застройки юго - восточной части в р.п.Полтавка, Полтавского района, Омской области", Объезд №1, (Ось 2.Этап 2), улица Новоселов (Ось 5. Этап 5.), улица Светлая (Ось 6. Этап 6.). Технологический проезд (Ост 7.Этап 7) | 2019 | 2024 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | [6 empty] | Протяженность построенных дорог | км |  | 0
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0
| Разработка проектно-сметной документации на объекте "Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги к ООО "Ястро", центр производственных операций "Продукты молочные Полтавка", расположенной по адресу : ул. 1-я Восточная,д.3 в р.п. Полтавка" | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 480996 |  | 480996 | [5 empty] | Объем исполнения расходных обязательств | % |  |  | 100
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 480996 |  | 480996
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0
| Ремонт автомобильных дорог по ул. 40лет Победы, ул. Октябрьская (от улицы 40 лет Победы до улицы Ленина), ул. Ленина (от дома №21 до дома №3), ул. Кирова ( от ул. Комсомольская до ул. Калинина), ул. Гуртьева (от ул. Победы до дома №13) в р.п. Полтавка, Полтавского района,Омской области | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 28099286.91 |  | 28099286.91 | [5 empty] | Протяженность отремонтирован дорог | тыс.м2 |  |  | 20.82
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1913087.29 |  | 1913087.29
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 26186199.62 |  | 26186199.62
| Строительство объектов капитального строительства «Автомобильные дороги квартала малоэтажной застройки юго-восточной части в р.п. Полтавка, Полтавского района, Омской области», улица Дачная (Ось 1,Этап 1), улица Сибирская (Ось 3 Этап 3), Объезд №2 (Ось 4,Этап 4). | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 26037059.78 |  | 26037059.78 | [5 empty] | Протяженность построенных дорог | км |  |  | 0.959
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1301853 |  | 1301853
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 24735206.78 |  | 24735206.78
| Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях (ремонт автомобильной дороги в р.п. Полтавка по ул. Кирова от ул. Комсомольская до ул. 2-ая Омская в р.п. Полтавка, Полтавского района Омской области) | 2021 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 999991.2 |  |  | 999991.2 |  |  |  |  | Протяженность отремонтирован дорог | м2 |  |  |  | 700
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 65991.2 |  |  | 65991.2
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 934000 |  |  | 934000
| Реконструкция объекта «Реконструкция автомобильной дороги к ООО «Ястро», центр производственных операций «Продукты молочные Полтавка», расположенному по адресу: 1-я Восточная, дом 3 в р.п. Полтавка» | 2021 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 113202539.19 |  |  | 113202539.19 |  |  |  |  | Протяженность построенных дорог | м |  |  |  | 1.866
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 5660126.96 |  |  | 5660126.96
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 107542412.23 |  |  | 107542412.23
| Содержание автомобильных дорог в р.п. Полтавка Омской области (ул. Ленина, ул. Советская, ул. Кирова, ул. Комсомольская) | 2021 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 1267620 |  |  | 1267620 |  |  |  |  | Уровень обеспеченности дорожными знаками территории поселения | % |  |  |  | 100
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 67620 |  |  | 67620
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 1200000 |  |  | 1200000
| Устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения, в том числе светофорных объектов в местах пешеходных переходов в одном уровне вблизи БОУ «Полтавская СШ №2 по ул. Труда, МБДОУ «Полтавский детский сад «Родничок» по ул. Калинина, БОУ ДО «ДЮСШ» по ул. Ленина, «Полтавская школа искусств» по ул. Комсомольская, БОУ «Полтавский лицей» по ул. 1 Мая в р.п. Полтавка Полтавского муниципального района Омской области | 2022 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 0 | [7 empty] | Приведение пешеходных переходов в соответствии с требованиями национальных стандартов | шт
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0
| Обустройство тротуара по улице Калинина от дома №4 до дома № 62 и по ул.Гуртьева от д.№2 до д. №96 в р.п. Полтавка | 2021 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 3438826.51 |  |  |  | 537826.51 | 0 | 1495000 | 1406000 | Объем исполнения расходных обязательств | % |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 100
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 3438826.51 |  |  |  | 537826.51 | 0 | 1495000 | 1406000
2.Поступлений целевого характера из областного бюджета
| Содержание автомобильных дорог общего пользования | 2021 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 1014032.4 |  |  |  | 1014032.4
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 50701.62 |  |  |  | 50701.62
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  | 963330.78
| Ремонт автомобильной дороги в р.п. Полтавка ул. Кооперативная (от ул. Южная до ул. Дачная), ул. Щорса (от ул. Гуртьева до дома № 18, от дома № 28 до ул. Комсомольская, от ул. Комсомольская до ул. Калинина) Полтавского городского поселения | 2021 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 454097.21 |  |  |  |  | 454097.21 |  |  | Объем исполнения расходных обязательств | % | [5 empty] | 100
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 454097.21 |  |  |  |  | 454097.21
2.Поступлений целевого характера из областного бюджета
Приобретение свтофоров типа Т 7 для обустройства пешеходных переходов | Итого по подпрограмме 5 | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 190304311.89 | 0 | 56635880.41 | 118159967.1 | 4201897.08 | 4391311.3 | 3392873 | 3522383 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 28743162.48 | 0 | 5714474.01 | 8483554.87 | 3238566.3 | 4391311.3 | 3392873 | 3522383
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 161561149.41 | 0 | 50921406.4 | 109676412.23 | 963330.78 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 6 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Полтавском городском поселении » |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Цель подпрограммы Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах |  | 2020 | 2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Задача1 Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения; профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Полтавском городском поселении | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.Поступлений целевого характера из областного бюджета
| Основное мероприятие Содействие органам ГИБДД в организации проведения в общеобразовательных учреждениях занятий, направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, в т.ч. стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.Поступлений целевого характера из областного бюджета
| приобретение призов и подарков несовершеннолетним участникам конкурсов и викторин по ПДД | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов | 0 | 0
2.Поступлений целевого характера из областного бюджета
| Задача №2 Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 433055.12 | 0 | 76990 | 72998.75 | 43066.37 | 100000 | 70000 | 70000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов | 433055.12 | 0 | 76990 | 72998.75 | 43066.37 | 100000 | 70000 | 70000
2.Поступлений целевого характера из областного бюджета
| Основное мероприятие Модернизация пешеходных переходов | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 433055.12 | 0 | 76990 | 72998.75 | 43066.37 | 100000 | 70000 | 70000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов | 433055.12 | 0 | 76990 | 72998.75 | 43066.37 | 100000 | 70000 | 70000
2.Поступлений целевого характера из областного бюджета
| Приобретение светоотражающей краски для разметки пешеходных переходов | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 430215.12 | 0 | 74150 | 72998.75 | 43066.37 | 100000 | 70000 | 70000 | Доля пешеходных переходов соответствующих требованиям законодатльства | % |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов | 430215.12 |  | 74150 | 72998.75 | 43066.37 | 100000 | 70000 | 70000
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0
| Приобретение дорожных знаков для обустройства пешеходных переходов | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 2840 | 0 | 2840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля пешеходных переходов у образовательных учреждений,обустроенных ограждениями | % |  | 0 | 100 | 100
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов | 2840 |  | 2840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0
| Приобретение свтофоров типа Т 7 для обустройства пешеходных переходов | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0
| Итого по подпрограмме 6 | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 433055.12 | 0 | 76990 | 72998.75 | 43066.37 | 100000 | 70000 | 70000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов | 433055.12 | 0 | 76990 | 72998.75 | 43066.37 | 100000 | 70000 | 70000
2.Поступлений целевого характера из областного бюджета
Подпрограмма 7 «Поддержка местных муниципальных инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории муниципального образования – Полтавское городское поселение Полтавского муниципального района Омской области» |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Цель подпрограммы Повышение активности участия населения в осуществлении местного самоуправления и развитии территории муниципального образования. |  | 2020 | 2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Задача1 Создание правовых и экономических условий для развития реализации проектов местных инициатив в муниципальном образовании – Полтавское городское поселение Полтавского муниципального района Омской области; | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | [8 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.Налоговых и неналоговых доходов
2.Собственные средства жителей
| Основное мероприятие Реализация проекта местных инициатив «Установка детской игровой площадки по адресу ул. Садовая» | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 302140 | 0 | 302140 | [5 empty] | Количество реализованных проектов местных инициатив | ед |  |  | 1
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов | 30000 |  | 30000 | [5 empty] | Количество подготовленных информационных материалов по вопросам участия населения в осуществлении проектов местных инициатив | ед |  |  | 1
[5 empty] | 2.Собственные средства жителей+ спонсорская помощь | 122140 |  | 122140 | [5 empty] | Доля граждан, участвующих в реализации проекта от общего числа граждан, достигших 18 лет, проживающих в населенном пункте | % |  |  | 60
[5 empty] | 3.Средства районного бюджета | 150000 |  | 150000
| Итого по подпрограмме 7 | 2020 | 2025 | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 302140 |  | 302140 | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов | 30000 |  | 30000
[5 empty] | 2.Собственные средства жителей | 122140 |  | 122140
[5 empty] | 3.Средства районного бюджета | 150000 |  | 150000
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "Социально-экономическое развитие Полтавского городского поселения " |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 331700069.98 | 0 | 76802730.16 | 141668982.43 | 29711108.56 | 32346599.67 | 25045713.08 | 26144936.08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 156855229.18 | 0 | 22628533.95 | 30264352.27 | 24522797.61 | 29826929.19 | 24280628.08 | 25351988.08
[5 empty] | 2.Поступлений от гос. Корпорации- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунальному хозяйству | 0
[5 empty] | 3.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 172610489.18 | 0 | 53902056.21 | 111404630.16 | 5188310.95 | 2519670.48 | 765085 | 792948
[5 empty] | 4.Собственные средства жителей | 122140 |  | 122140
[5 empty] | 5.Средства районного бюджета | 150000 |  | 150000