*Приложение №2*

*к Постановлению администрации Полтавского городского поселения № 36 от 27 апреля 2024 г*

*«Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальных*

*программ Полтавского городского поселения за 2023 год»*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурных мероприятий Полтавского городского поселения» за 2023 год.

1.Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет уровня финансового обеспечения | Значение уровня финансового обеспечения |
| 1 | Выплаты жителям р.п.Полтавка имеющим звание "Почетный житель р.п.Полтавка" | 84,0/84,0 | 1 |
| 2 | Организация и проведение мероприятий для населения | 141,2/141,2 | 1 |
| 3 | Участия команд в районных, межпоселковых соревнованиях | 176,7/176,7 | 1 |
| 4 | Приобретение спортивного инвентаря | 74,5/74,5 | 1 |
| 5 | Укрепление материально-технической базы и социальная защита населения Полтавского городского населения от пожаров и ЧС | 320,8/320,8 | 1 |

2.Расчет степени достижения значения целевого индикатора

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Расчет степени достижения | Степень достижения |
| 1 | Количество человек, получивших выплату за звание «Почетный житель р.п.Полтавка» | 7/7 | 1 |
| 2 | Удельный вес организации и проведения мероприятий для населения с целью создания условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей населения | 100/100 | 1 |
| 3 | Количества спортивных соревнований, в которых принимали участие жители поселения | 51/33 | 1,55 |
| 4 | Процентное отношение количества призовых мест, занятых спортсменами Полтавского городского поселения от общего количества призовых мест | 85/80 | 1,06 |
| 5 | Доля граждан, охваченных профилактическими мероприятиями по предупреждению ЧС от общего числа трудоспособных граждан, проживающих в поселении | 100/100 | 1 |

3.Расчет эффективности реализации мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет эффективности реализации | Значение уровня эффективности реализации |
| 1 | Выплаты жителям р.п. Полтавка имеющим звание "Почетный житель р.п.Полтавка" | 1/1 | 1 |
| 2 | Организация и проведение мероприятий для населения | 1/1 | 1 |
| 3 | Участия команд в районных, межпоселковых соревнованиях | 1,55/1 | 1,55 |
| 4 | Приобретение спортивного инвентаря | 1,06/1 | 1,06 |
| 5 | Совершенствование системы информационного обеспечения, системы оповещения и противопожарной пропаганды | 1/1 | 1 |

4.Расчет эффективности реализации основных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет эффективности реализации | Значение уровня эффективности реализации |
| 1 | Меры по социальной поддержке для отдельных категорий граждан Полтавского городского поселения | 1/1\*100% | 1 |
| 2 | Мероприятия по созданию условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей населения | 1/1\*100% | 1 |
| 3 | Мероприятия в области массового спорта в Полтавском городском поселении | (1,55 + 1,06)/2\*100% | 1,31 |
| 4 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Полтавском городском поселении | 1/1\*100% | 1 |

5.Расчет эффективности реализации подпрограмм

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет эффективности реализации | Значение уровня эффективности реализации |
| 1 | Улучшение демографической ситуации и социального благополучия населения Полтавского городского поселения | (1+1)/2\*100% | 1 |
| 2 | Развитие физической культуры и спорта в Полтавском городском поселении | 1,31/1\*100% | 1,31 |
| 3 | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области | 1/1\*100% | 1 |

6. Расчет эффективности реализации программы

(1 + 1,31 + 1)/3\*100%= 110,33 %

Эффективность реализации муниципальной программы за 2023 год составила 110,33 % (<100%) – вывод: выполнение муниципальной программы эффективно.

Глава Полтавского

городского поселения М.И. Руденко