Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области "Социально-экономическое развитие Полтавского городского поселения "

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Полтавского городского поселения", утверждена постановлением Администрации Полтавского городского поселения от 30.12.2022 № 157. В состав программы входит 6 подпрограмм:

# 1.«Содействие занятости населения Полтавского городского поселения»;

2.«Управление муниципальными учреждениями и формирование и развитие муниципальной собственности Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области»;

3. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Полтавском городском поселении Полтавского муниципального района Омской области»;

4. «Поддержка личного подсобного хозяйства и развитие малого и среднего предпринимательства в Полтавском городском поселении»;

5. «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Полтавского городского поселения»;

6. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения

в Полтавском городском поселении».

Общий объём финансирования программы составляет 388 761 051,71 руб., в том числе на 2023 год – 38 772 501,18 руб. (в том числе: поступлений целевого характера из областного бюджета 11 333 209,8 руб., налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета – 27 439 291,38 руб.).

Муниципальная программа Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области "Социально-экономическое развитие Полтавского городского поселения " направлена на создание благоприятных условий для развития экономики Полтавского городского поселения. Улучшение хозяйственного климата и обеспечение роста объемов инвестиций, вкладываемых в экономику Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области.

Целями программы являются:

- Снижение уровня общей безработицы;

- Создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий Администрации Полтавского городского поселения;

- Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем, транспортной системой и качественными коммунальными услугами;

- Создание экономических и социальных условий, способствующих эффективности развития крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств, малого и среднего предпринимательства;

- Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах;

- Повышение активности участия населения в осуществлении местного самоуправления и развитии территории муниципального образования.

Задачи программы:

- Увеличение спроса на рабочую силу, сокращение масштабов безработицы среди молодежи городского поселения;

- Финансовое, материально-техническое обеспечение Администрации;

- Совершенствование системы учета объектов собственности городского поселения;

- Улучшение условий водоснабжения населения р.п.Полтавка;

- Создание условий для обеспечения населения комфортными жилищными условиями;

- Содействие в реализации инвестиционных проектов в жилищно-коммунальном комплексе на территории городского поселения;

- Создание условий для комфортного проживания граждан Полтавского городского поселения;

- Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Полтавского городского поселения;

- Увеличение производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах полтавского городского поселения;

- Обеспечение населения круглогодичным движением по качественным автомобильным дорогам, создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

- Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2023 года проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Полтавского городского поселения, их формирования и реализации, принятого постановлением Администрации Полтавского городского поселения от 30.12.2016 № 93.

По подпрограмме 1 "Содействие занятости населения Полтавского городского поселения " расходы составили 126 342,08 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100% – выполнение подпрограммы эффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1. «Организация общественных работ в Полтавском городском поселении».

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

1.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Целевой индикатор - степень освоения средств направленных на реализацию общественных работ (%), согласно плана составил 100%. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

По подпрограмме 2 "Управление муниципальными учреждениями и формирование и развитие муниципальной собственности Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области" расходы составили 19 149 120,59 руб. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 251% – выполнение подпрограммы эффективно.

В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1.«Повышение эффективности деятельности Администрации Полтавского городского поселения». В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

1.1. Повышение эффективности деятельности Администрации Полтавского городского поселения. Значение целевого индикатора определяется, как объем исполнения расходных обязательств (%), который составил 100%. Эффективность реализации мероприятия составила 100 %.

2. «Оформление документации на объекты недвижимости в Полтавском городском поселении». В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

2.1. Оформление кадастровой документации на объекты недвижимости. Целевой индикатор определен, как доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых осуществлены кадастровые работы, оформлена документация от общего числа объектов, содержащихся в реестре собственности городского поселения (%),составил 10,5%. Эффективность реализации мероприятия составила 105 %.

2.2. Проведение оценки рыночной стоимости права собственности (арендной платы) объектов собственности Полтавского городского поселения (кроме земельных участков), вовлекаемые в сделки. Целевой индикатор определен, как объем выполненных работ (%), согласно плана составил 100%. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

2.3. Оформление технических планов в отношении бесхозяйных сетей жилищно-коммунального хозяйства. Значение целевого индикатора определяется, как Доля бесхозяйных сетей жилищно-коммунального хозяйства, в отношении которых подготовлены технические планы, в общем количестве бесхозяйных сетей жилищно-коммунального хозяйства, в отношении которых планировалась подготовка технических планов (%), составил 1000%. Эффективность реализации мероприятия составила 1000%.

По подпрограмме 3 "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами Полтавского городского поселения" " расходы составили 341 448,36 руб. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 111% – выполнение подпрограммы эффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1. «Организация водоснабжения в границах поселения». В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

1.1. Замена изношенной системы водоснабжения. Целевой индикатор определен, как доля жителей поселения, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества (%), согласно плана 100%. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

2. «Мероприятия по строительству и ремонту жилищного фонда Полтавского городского поселения». В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

2.1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома в Полтавском городском поселении.Целевой индикатор определен, как, количество семей получивших соц. выплату, согласно плана выплату получили 2 семьи. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

3. «Мероприятия по благоустройству Полтавского городского поселения». В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

3.1. Организация уличного освещения. Целевой индикатор - удельный вес освещенности территории поселения, согласно плана 100%. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

3.2. Мероприятия по озеленению населенных пунктов поселения. Целевой индикатор - удельный вес благоустройства общественных территорий городского поселения от общего количества общественных территорий поселения, согласно плана 100%. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

3.3. Мероприятия по благоустройству и содержанию мест захоронений. Целевой индикатор определен, как объем выполненных работ (%), согласно плана 100%. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

3.4. Мероприятия по благоустройству и содержанию территорий городского поселения. Целевой индикатор определен как, удельный вес благоустройства территории поселения от общей площади (%), согласно плана составил 100%. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

3.5. Мероприятия по борьбе с наркосодержащими растениями. Целевой индикатор определен как, объем выполненных работ (%), согласно плана составил 100%. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

4. «Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Полтавского городского поселения».В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

4.1. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Полтавского городского поселения. Целевой индикатор определен как, количество созданных мест (площадок) накопления ТКО (шт.), согласно плана 3 площадки. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

4.2. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в Полтавском городском поселении. Целевой индикатор определен как, уровень обеспеченности местами (площадками ) накопления твердых коммунальных отходов с контейнерами (бункерами) (%), согласно плана составил 100 %. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

5. «Формирование муниципального жилого фонда».В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

5.1. Приобретение маневренного жилого фонда. Целевой индикатор определен как, количество граждан, обеспеченных жилым помещением (чел.), согласно плана 1 человек. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

5.2. Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Целевой индикатор определен как, объем исполнения расходных обязательств (%), согласно плана составил 100 %. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

6. «Обеспечения жителей поселения бытовым обслуживанием».В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

6.1. Создание условий для обеспечения деятельности бани. Целевой индикатор определен как, количество граждан, воспользовавшихся услугами бани (чел.), составил 1138 человек. Эффективность реализации мероприятия составила 175%.

По подпрограмме 5 "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Полтавского городского поселения" расходы составили 12 065 202,23 руб. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100% – выполнение подпрограммы эффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1. «Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в Полтавском городском поселении, совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения». В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

1.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Целевой индикатор – доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог (%), согласно плана 70%. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

1.2. Приобретение и установка дорожных знаков. Целевой индикатор определен как, уровень обеспеченности дорожными знаками территории поселения (%), который согласно плана составил 100 %. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

1.3. Содержание автомобильных дорог в Полтавском городском поселении. Целевой индикатор - доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог (%), согласно плана 70%. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

1.4. Устройство тротуара по ул. Победы в р.п. Полтавка Полтавского района Омской области. Целевой индикатор определен как, объем исполнения расходных обязательств (%), который составил согласно плана 100%. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

1.5. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях (Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области). Площадь автомобильных дорого местного значения, в отношении которых произведен ремонт (тыс.кв.м.), который составил согласно плана 6,122 тыс.кв.м.. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

По подпрограмме 6 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Полтавском городском поселении" расходы составили 51 789,50 руб. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100% – выполнение подпрограммы эффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1. «Модернизация пешеходных переходов». В рамках данного основного мероприятия осуществлялось следующие мероприятие:

1.1. Приобретение светоотражающей краски для разметки пешеходных переходов. Целевой индикатор определен как, доля пешеходных переходов соответствующих требованиям законодательства (%). Согласно плана, который составил 100 %. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

В целом эффективность реализации программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области "Социально-экономическое развитие Полтавского городского поселения " за 2023 год составила 132,4%. Выполнение программы эффективно, дальнейшая реализация программы целесообразна.

Цели и задачи программы в ходе реализации за отчетный период достигнуты.

Расчет оценки эффективности реализации мероприятий, основных мероприятий, муниципальной программы в целом приведен в Приложении № 4 к постановлению «Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальных программ Полтавского городского поселения за 2023 год».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_